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[bookmark: _Hlk238560086]ASSOCIATION ACTION CITOYENNE POUR LE DEVELOPPEMENT (ACD)


« PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE ET DE RÉDUCTION DE LA MALNUTRITION DES MENAGES ET COMMUNAUTES DE LA RÉGION DE YAADGA »

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO)
RECRUTEMENT DE PRESTATAIRES POUR DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE PUITS A GRAND DIAMETRE A VOCATION MARAICHERE DANS LA RÉGION DU YAADGA

LOTS – VILLAGES DE Kourbo Bagré, Réka, Somiaga et Tougouzagié
        RÉGION DU YAADGA – BURKINA FASO
Septembre, 2026
ACD- DAO- Travaux de fonçages et Busages de quatre puits---------Région de Yaadga, 2026

Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD)
[bookmark: _Hlk238561763]                                                 SECTION I : AVIS D’APPEL D’OFFRES
1. Objet
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de renforcement de la résilience des ménages vulnérables et d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région du Yaadga du Burkina Faso, l'Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD), Organisation Non Gouvernementale reconnue par le Gouvernement du Burkina Faso, lance un appel d'offres ouvert pour les travaux de réalisation de quatre puits à grands diamètre à vocation maraîchers dans la région du Yaadga.
Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un projet visant à améliorer les conditions de production agricole des communautés bénéficiaires, notamment les ménages vulnérables, les femmes et les personnes déplacées internes (PDI), à travers la mise en place d'infrastructures hydro-agricoles durables et économes en eau.
Les prestations objet du présent appel d'offres portent sur les travaux d’aménagement ci-après, pour chacun des Quatre (04) sites concernés :
· Les études hydrologiques et hydrogéologiques, visant à évaluer les ressources en eau disponibles (eaux souterraines), à dimensionner les besoins en eau d'irrigation et à guider l'implantation des puits ;
· Des implantations et des levées topographiques détaillés, visant à implanter les plans de masse de chaque site et à fournir les données altimétriques nécessaires à la conception des réseaux d'irrigation ;
· Les travaux d’aménagement, comprenant l'ensemble des ouvrages (puits, pompe solaire, réseau de distribution, bassins de stockage, clôture grillagée) suivant les plans proposés dans le Dossier d'Appel d'Offres pour les travaux.
Les (04) sites concernés sont situés dans les villages de Kourbo Mogho, Réka, Somiaga et Tougouzagié, commune de Ouahigouya et Oula, province du Yatenga, région de Yaadga, Burkina Faso.
2. Participation
La participation au présent appel d'offres est ouverte, à égalité de conditions, à tout entreprise, cabinet de consultants ou groupement d'experts justifiant des capacités techniques, humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de la mission.
Sont éligibles à soumissionner, les entités répondant aux conditions cumulatives suivantes :
a) Domaines de compétence requis
Le soumissionnaire doit être spécialisé dans l'un ou plusieurs des domaines ci-après :
· Hydraulique agricole et aménagement de périmètres irrigués ;
· Génie rural et ingénierie de l'eau ;
· Hydrogéologie et ressources en eau souterraine ;
En cas de groupement, chaque membre du groupement devra justifier de sa spécialité et le mandataire chef de file devra être clairement désigné.
b) Situation administrative régulière
Le soumissionnaire doit être en règle vis-à-vis de l'Administration burkinabè, notamment :
· Être inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) du Burkina Faso ;
· Être à jour de ses obligations fiscales (attestation de situation fiscale en cours de validité) ;
· Être à jour de ses cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
· Ne pas faire l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ;
· Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour faits de corruption, de fraude ou d'infraction grave à la réglementation des marchés publics.
d) Capacités techniques et expériences
Le soumissionnaire devra justifier d'une expérience avérée d'au moins trois (05) ans dans les travaux d’aménagements et avoir exécuté, au cours des trois (0 3) dernières années, au moins trois (01) marchés portant sur des études de périmètres irrigués, d'hydraulique villageoise ou d'aménagements hydro-agricoles comparables, au Burkina Faso ou dans la sous-région ouest-africaine.
e) Exclusions
Sont exclus de la participation au présent appel d'offres :
· Les personnes physiques ou morales ayant fait l'objet d'une décision d'exclusion des marchés publics au Burkina Faso ;
· Les entités ayant un conflit d'intérêt avéré avec le présent marché ;
· Les agents et fonctionnaires de ACD ou toute personne ayant participé à la préparation du présent dossier.
3. Allotissement
[bookmark: _Hlk238108925]Le présent marché est constitué 4 LOTS couvrant les quatre (04) sites d'intervention, région du Yaadga du Burkina Faso. Le regroupement en lot vise à assurer la cohérence méthodologique des études, la comparabilité des résultats entre les sites et une coordination efficace de la mission sur l'ensemble des périmètres. Tout soumissionnaire ou prestataires ne peut postuler de plus deux 2 lots au maximum en fonction de ses capacités techniques, humaines et financiers.

	Lots
	Désignations
	Projet
	Lieux
	Durée

	01
	Les travaux complémentaires de fonçage et busage de quatre (04) puits à grand diamètre de 15 m de profondeur à Kourbo Mogho à vocation maraîchère, dans la commune de Oula, région de Yaadga
	ACD/OHG/004/2026 
	Oula
	Soixante (60) jours

	02
	Les travaux complémentaires de fonçage et busage de quatre (04) puits à grand diamètre de 15 m de profondeur à Réka à vocation maraîchère, dans la commune de Oula, région de Yaadga 
	 ACD/OHG/004/2026
	Oula
	Soixante (60) jours

	03
	[bookmark: _Hlk233910865]Les travaux complémentaires de fonçage et busage de quatre (04) puits à grand diamètre de 15 m de profondeur à Somiaga à vocation maraîchère, dans la commune de Oula, région de Yaadga
	ACD/OHG/004/2026
	Ouahigouya
	Soixante (60) jours

	04
	Les travaux complémentaires de fonçage et busage de quatre (04) puits à grand diamètre de 15 m de profondeur à Tougouzagié à vocation maraîchère, dans la commune de Oula, région de Yaadga

	ACD/OHG/004/2026
	Ouahigouya
	Soixante (60) jours


La mission couvre l'intégralité des prestations prévues aux Termes de Référence pour chacun des quatre (04) sites, à savoir les études hydrologiques et les travaux de réalisations des puits à grands diamètre à vocation maraîchers.
Les lieux d’exécution pourront faire l'objet d'ajustements mineurs si des contraintes d'accès ou des raisons de sécurité le justifient. Le prestataire retenu sera notifié par écrit de tout changement, et les incidences éventuelles sur le délai d'exécution seront examinées de commun accord entre les parties.
4. Délai d'exécution
Le délai d'exécution de la mission est fixé à Soixante (60) jours calendaires à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations. Ce délai est ferme et englobe l'intégralité des prestations prévues, depuis la phase de démarrage jusqu'à la remise des sites validés par le Maître d'Ouvrage.
Le planning prévisionnel d'exécution se décline comme suit :
	Phase
	Prestations
	Délai indicatif

	Phase 1
	
	J+ à J+

	Phase 2
	
	

	Phase 3
	
	

	Phase 4
	
	

	Phase 5
	
	

	Phase 6
	
	


Tout retard dans la remise des livrables aux échéances contractuelles entraînera l'application de pénalités de retard d'un montant de 1/1000 du montant total HT du marché par jour calendaire de retard, sans mise en demeure préalable, et ce jusqu'à la remise effective des documents. Le montant total des pénalités est plafonné à 10% du montant total HT du marché. Au-delà de ce plafond, le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de résilier le marché aux torts exclusifs du prestataire.

5. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres
Toute entreprise, cabinet de consultants ou groupement éligible et intéressé par le présent appel d'offres pourra consulter et/ou retirer le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) sur la page Facebook de ACD sis à Ouahigouya non loin du nouveau CHUR.
· Adresse email : acdbf2009@gmail.com ;
· Téléphone :57 47 82 29 ou 64 30 62 15 ou 73 17 13 22 
Tout additif publié fera partie intégrante du DAO et sera communiqué sur la page. Les différents soumissionnaires devront tenir compte de cette modification dans leurs offres. En cas d'additif susceptible d'impacter la préparation des offres, ACD se réserve le droit de proroger la date limite de remise des offres afin de donner aux soumissionnaires un délai suffisant pour en tenir compte.
6. Dépôt des offres
Les offres sont présentées en un (01) original et deux (02) copie en version papier conformément aux Instructions aux soumissionnaires. L'original sera clairement identifié comme tel et fera foi en cas de divergence avec les copies.
Chaque offre sera placée dans une enveloppe extérieure fermée, sans signe distinctif permettant d'identifier le soumissionnaire, et portant uniquement les mentions suivantes :
· Au centre : « Monsieur le Directeur exécutif de l'Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD) – Ouahigouya »
· En haut à gauche : « Appel d'offres pour la réalisation de quatre (04) puits à grands diamètre vocation maraîchers – Villages de Kourbo Bagré, Réka, Somiaga et Tougouzagié – Région du Yaadga »
· En bas à gauche : « À N'OUVRIR QU'EN SÉANCE D'OUVERTURE DES PLIS »
Les offres, accompagnées de l'ensemble des pièces administratives requises, devront parvenir ou être remises en main propre au secrétariat de ACD à Ouahigouya au plus tard le 23/07/2026_à _____10h____ heures TU.
Toute offre reçue après cette date et cette heure limite sera systématiquement rejetée et retournée au soumissionnaire sans avoir été ouverte, quel que soit le motif invoqué pour justifier le retard. ACD ne pourra en aucun cas être tenue responsable de la non-réception d'une offre transmise par voie postale ou par tout autre mode de courrier.
Les soumissionnaires devront s'assurer, avant la fermeture de leurs plis, que toutes les dispositions décrites au présent article ont été scrupuleusement respectées.
7. Délai de validité des offres
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante-dix (70) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
Pendant toute la durée de ce délai, les soumissionnaires ne pourront ni retirer, ni modifier, ni compléter leurs offres sous peine de perdre leur caution de soumission.
8. Réserves
ACD se réserve le droit, à tout moment et sans avoir à se justifier, de :
· Ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel d'offres ;
· Annuler la procédure d'appel d'offres et rejeter l'ensemble des offres reçues, avant l'attribution du marché, sans que les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation ou compensation ;
· Déclarer l'appel d'offres infructueux et procéder à un nouvel appel d'offres ou à toute autre procédure de passation de marché qu'elle jugera appropriée ;
· Modifier le périmètre de la mission ou le nombre de sites concernés, sous réserve d'en informer les soumissionnaires par voie d'additif avant la date limite de remise des offres.
Aucun soumissionnaire ne pourra élever de réclamation ni exiger de dédommagement de quelque nature que ce soit du fait de l'exercice par ACD de l'une ou l'autre de ces prérogatives. Les frais de préparation et de soumission des offres restent en toutes circonstances à la charge exclusive des soumissionnaires.





































[bookmark: _Hlk231224676]SECTION II : INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
I. PRÉAMBULE
Le présent document constitue les instructions particulières de l'appel d'offres destinées à permettre aux soumissionnaires de préparer et de remettre des offres conformes aux exigences et aux attentes de l'Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD), Maître d'Ouvrage de la présente mission.
Le soumissionnaire est tenu de lire attentivement et de respecter l'ensemble des stipulations définies dans le présent document ainsi que dans tous les autres documents constituant le Dossier d'Appel d'Offres (DAO), notamment les Termes de Référence, le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) et le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).
Il est de la responsabilité exclusive du soumissionnaire d'examiner toutes les instructions, conditions et spécifications contenues dans le DAO, d'en comprendre pleinement le contenu et de s'y conformer dans la préparation de son offre. Toute offre non conforme aux exigences du présent DAO pourra être rejetée sans que le soumissionnaire puisse élever une quelconque réclamation à ce titre.
La non-remise de l'une ou plusieurs des pièces exigées dans le présent DAO, ou leur remise sous une forme non conforme, pourra entraîner le rejet de l'offre correspondante ou l'exclusion du soumissionnaire de la procédure, sans possibilité de recours.

Article 1 : Définitions
Dans le cadre du présent Dossier d'Appel d'Offres, les termes et expressions ci-après sont définis comme suit :
· « Maître d'Ouvrage » désigne l'Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD), organisation non gouvernementale reconnue par le Gouvernement du Burkina Faso, dont le siège est établi à Ouahigouya, région du Yaadga, Burkina Faso. ACD est l'entité commanditaire des études et signataire du marché ;
· « DAO » désigne le présent Dossier d'Appel d'Offres, comprenant l'ensemble de ses sections et annexes ;
· « Offre » désigne l'ensemble des documents techniques et financiers remis par le soumissionnaire en réponse au présent appel d'offres ;
· « Marché » désigne le contrat conclu entre le Maître d'Ouvrage et le Bureau d'études retenu pour l'exécution des prestations faisant l'objet du présent DAO ;
· [bookmark: _Hlk238559571]« Ordre de service » désigne le document écrit par lequel le Maître d'Ouvrage notifie au Bureau d'études l'ordre de commencer les prestations et qui marque le point de départ du délai d'exécution contractuel ;
· « Puit » désigne un ouvrage en forme de cavité verticale creusée dans le sol jusqu’à la nappe phréatique pour comble les besoins en eau, une production agricole ou pour les besoins courants ; 
· « Livrable » désigne tout document, rapport, plan ou dossier que le Bureau d'études est tenu de produire et de remettre au Maître d'Ouvrage conformément aux Termes de Référence et au calendrier contractuel ;
Article 2 : Object
Le présent appel d'offres a pour objet la réalisation de quatre (04) puits à grands diamètre à vocation maraîchère dans les villages de Kourbo Bagré, Réka, Somiaga et Tougouzagié, commune de Oula, Ouahigouya, province du Yatenga, région du Yaadga, Burkina Faso.
Les prestations comprennent pour chacun des Quatre (04) sites:
· [bookmark: _Hlk233820624][bookmark: _Hlk233913370]La réalisation des études hydrologiques et hydrogéologiques (recommandations pour l'implantation des puits) ;
· Excavation (fonçage) manuelle ou mécanique, évacuation du déblai et contrôle de la verticalité et du diamètre
· Cuvelage (busage) :  pose des buses en béton ou maçonnerie au fur et mesure en respectant le dosage, veuille à l’alignement et la stabilité ;
· Mise en place d’un massif filtre en gravier autour de la zone aquifère pour limites l’entre des particules ;
· Protection de l’ouvrage par la réalisation d’une margelle de 0.80 m et d’un trottoir pour évacuer les excès d’eau ;
· Nettoyage et développement des puits : évacuer la boue et les sédiments, améliorer le débit par pompage ou curage ;
· Installation des équipements : une électropompe immergée ;
· Aménagement de surface Bassins de rétention+ clôture grillage
· Equipement du puit d’une pompe solaire dont les caractéristiques seront précisées à l'exécution ;
· Installation des panneaux solaire photovoltaïques monocristallins ;
Le marché est constitué en plusieurs lots couvrant l'ensemble des Cinq (05) sites. Aucune offre partielle ne sera acceptée.
Article 3 : Coût de l'appel d'offres
Le soumissionnaire prendra à sa charge exclusive l'intégralité des frais afférents à la préparation, à l'élaboration et à la présentation de son offre, notamment les frais de déplacements, de reproduction des documents, d'analyses préliminaires et de toute autre dépense engagée dans le cadre de la constitution du dossier de soumission.
ACD ne sera en aucun cas responsable de ces coûts, ni tenue de les rembourser ou de les compenser, quel que soit le déroulement et le résultat de la procédure d'appel d'offres, y compris en cas d'annulation, d'infructuosité ou de non-attribution du marché.
En cas d'additif ou de modification du DAO nécessitant un travail complémentaire de la part des soumissionnaires, ACD pourra, à sa seule discrétion, proroger la date limite de remise des offres afin de donner aux candidats un délai raisonnable pour adapter leurs propositions. Cette prorogation éventuelle ne donnera lieu à aucune indemnisation
Article 4 : Contenu du DAO
Le dossier de l'appel d'offres comprend les pièces suivantes : 
· Section I : Avis d'appel d'offres ;
· Section II : Instructions aux soumissionnaires ;
· Section III : Formulaires de soumission ;
· Section IV : Termes de Référence (TDR) et cahier des prescriptions techniques ;
· Section V : Bordereau des prix et devis quantitatif et estimatif ;
· Section VI : Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ;
· Section VII : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
· Section VIII : code de conduite et principe ACD
· Section IX : Cahier des clauses techniques environnementales (ccte)
· Section X : Modèle de contrat.
Article 5 : Présentation des offres
5.1 Pièces administratives
L'offre préparée par le soumissionnaire comprendra les pièces suivantes :
· Numéro IFU et registre de commerce en cours de validité ;
· Certificat de non-faillite datant de moins de trois (03) mois ;
· Copie de l'agrément technique de l’entreprise ;
· Attestation de situation fiscale (Impôts) en cours de validité ;
· Attestation de situation cotisante (CNSS) en cours de validité ;
· Attestation de l'Agence Judiciaire du Trésor (AJT) ;
· Attestation de la Direction chargée des lois sociales, datant de moins de trois (03) mois.
5.2 Offre technique
L'offre technique du soumissionnaire comprendra les documents suivants :
1. Présentation du bureau d'études : expériences, domaines d'intervention, références en aménagements similaires au cours des cinq (05) dernières années, accompagnées des copies des contrats signés et des attestations de bonne fin d'exécution.
1. Méthodologie et approche technique : compréhension de la mission, démarche méthodologique proposée pour chaque aménagement.
1. Qualification et expérience du personnel clé proposé pour la mission, avec les CV détaillés, diplômes légalisés et attestations de disponibilité signée par les intéressés.
1. Moyens matériels disponibles pour l'exécution de l’aménagement.
5.3 Offre financière
L'offre financière comprendra :
· La lettre de soumission dûment signée ;
· Le devis estimatif de la mission établi conformément au cadre fourni en Section V ;
· Le bordereau des prix unitaires détaillé par type de prestation.
Article 6 : Évaluation des offres
6.1 Critères d'évaluation technique
Les offres seront évaluées sur la base des critères suivants :
	Critère
	Détail
	Points

	Références similaires
	Études hydrologiques, topographiques, APD périmètres irrigués – 5 dernières années (3 marchés min.)
	30

	Méthodologie
	Cohérence et pertinence de la démarche pour chaque type d'étude
	15

	Personnel clé
	Qualifications et expériences des experts proposés (hydrologue, topographe, agronome/pédologue, ingénieur hydraulicien)
	20

	Moyens matériels
	Adéquation des équipements avec la mission
	15

	Capacité de préfinancement 
	Avoir une preuve de capacité à préfinancer les activités en entendant le déblocage des fonds par le Maître d’Ouvrage
	15

	Planning
	Réalisme et cohérence du planning d'exécution
	5

	TOTAL
	
	100



Le score technique minimal requis est de 70 points sur 100 pour être admis à l'évaluation financière.
6.2 Personnel clé minimum requis
	N°
	Poste
	Qualification
	Exp. Globale
	Exp. similaire

	1

	Technicien électromécanicien
	BTS Electricité, génie énergétique ou équivalent, 
	03 ans
	02 missions

	2
	Chef de plomberie
	CQP (Certificat de qualification Professionnelle) Plomberie ou équivalent, 
	03 ans
	02 missions

	3
	Sourcier
	------
	05 ans
	

	4
	Macon
	CAP Maçonnerie ou équivalent, avec une bonne expérience 
	3 ans
	03 missions

	5
	Chef de chantier
	Technicien supérieur de Génie Civil ou de Génie Rural au moins (BAC+2) 
	05 ans
	03 missions


Les curriculums vitae actualisés, ainsi que les attestations de disponibilité datant du mois de la soumission, signés à l’encre bleue par les intéressés et les photocopies des diplômes du personnel clé doivent être joint.
6.3 MATERIELS REQUIS POUR LES TRAVAUX
	N°
	Description
	Nombre
	Justification

	1
	Véhicule 4X4 de liaison avec carte grise
	01
	Se référer au document demandé en NB

	2
	Bétonnière
	02
	Se référer au document demandé en NB

	3
	Vibreur
	02
	Se référer au document demandé en NB

	4
	Cuve de stockage de 5m³ minimum
	02
	Se référer au document demandé en NB

	5
	Lot de matériel de maçonnerie et de ferraillage
	02
	Se référer au document demandé en NB

	6
	Lot de moules pour la confection des buses
	02
	Se référer au document demandé en NB

	7
	Boite de pharmacie
	02
	Se référer au document demandé en NB

	8
	Kit de sécurité
	02
	Se référer au document demandé en NB


NB : Tout équipement qui est la propriété de l’entreprise doit être justifié soit par une carte grise (copie légalisée) soit par des reçus d’achat au nom de l’entreprise ;
En cas de location d’un équipement, l’entreprise doit apporter la preuve avec une attestation de mise à disposition et le contrat de location dûment signée par les deux (02) parties et qui couvre toute la période de mise en œuvre du contrat.
6.4 Sélection finale
La sélection du prestataire se fera sur la base de la méthode du rapport Qualité-Coût. Seules les offres ayant obtenu une note technique égale ou supérieure au seuil minimal requis de 70 points sur 100 seront admises à l'évaluation financière. Les offres techniquement non conformes ou en dessous de ce seuil seront éliminées à cette étape sans que leurs enveloppes financières ne soient ouvertes.
La note globale de chaque soumissionnaire sera calculée selon la formule suivante :
Note globale = (Note technique x 70%) + (Note financière x 30%)
La note financière sera calculée selon la formule suivante :
Note financière = (Offre financière la moins disante / Offre financière du soumissionnaire évalué) x 100
Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l'offre présente la note globale la plus élevée, combinant ainsi la meilleure qualité technique au coût le plus compétitif. En cas d'égalité de notes globales entre deux soumissionnaires, la priorité sera accordée à celui ayant obtenu la meilleure note technique. L’offre la plus avantageuse, déterminée sur la base de cette procédure après correction d’éventuelles erreurs arithmétiques, remportera le contrat. Le seul fait de présenter l’offre financière la plus basse n’est généralement pas décisif pour l’attribution du contrat.
La Commission d'attribution des marchés de ACD dressera un procès-verbal d'évaluation et de classement des offres, qui sera soumis à l'approbation du Directeur exécutif avant la notification de l'attribution. ACD se réserve le droit de demander des éclaircissements à tout soumissionnaire sur son offre sans que cela ne constitue une négociation ou une modification de l'offre initiale.

Article 7 : Délai de validité des offres
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-dix jours (70) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
Pendant toute la durée de ce délai, aucun soumissionnaire ne pourra retirer son offre sous quelque forme que ce soit. Tout retrait ou modification non autorisée entraînera la saisie de la caution de soumission.
Si des circonstances exceptionnelles empêchaient ACD de notifier l'attribution du marché avant l'expiration de ce délai, elle pourrait solliciter par écrit une prorogation auprès des soumissionnaires. Ceux qui accepteraient resteraient engagés aux conditions de leur offre initiale jusqu'à la nouvelle échéance. Ceux qui refuseraient seraient écartés de la procédure sans perdre leur caution de soumission.
Article 8 : Délai d'exécution
Le délai d'exécution de la mission est fixé à Soixante (60) jours calendaires à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations. Ce délai est impératif et couvre l'intégralité de la mission, depuis la phase de démarrage jusqu'à la remise et la validation des rapports définitifs et des dossiers d'appel d'offres travaux pour les Cinq (05) sites.
Le Bureau d'études devra, dans les cinq (05) jours suivant la réception de l'ordre de service, soumettre au Maître d'Ouvrage un planning détaillé et actualisé d'exécution de la mission pour approbation. Tout démarrage effectif des prestations de terrain est subordonné à l'approbation de ce planning par ACD.
En cas de force majeure dûment constatée et notifiée par écrit dans les quarante-huit (48) heures suivant sa survenance, une prorogation du délai pourra être accordée par le Maître d'Ouvrage après examen et accord des deux parties. Aucune prorogation ne sera accordée pour des causes imputables au Bureau d'études, notamment une mobilisation insuffisante de ressources humaines ou matérielles.
Article 9 : Capacités de préfinancement
Le prestataire devra démontrer sa capacité financière à assurer le préfinancement des activités qui lui seront confiées, notamment la prise en charge des dépenses nécessaires au démarrage et à la mise en œuvre des prestations avant le déblocage des paiements par le Maître d’ouvrage. Cette capacité devra permettre d’assurer la continuité des activités dans les délais convenus, sans interruption liée à des contraintes de trésorerie.
La capacité de préfinancement sera appréciée sur la base des ressources financières disponibles, des références de prestations antérieures et, le cas échéant, de tout document justificatif attestant de la solidité financière et de la capacité de mobilisation rapide des ressources nécessaires à l’exécution du contrat.
Article 10 :  Modalités de Paiements
Le paiement des prestations sera effectué par étape, après réalisation complète de chaque étape contractuelle et validation des livrables correspondants par le Maître d’ouvrage. Chaque paiement sera conditionné à la réception et à la validation des prestations réalisées, conformément aux exigences et spécifications définies dans le contrat.

Aucun paiement ne pourra être effectué pour une étape dont les prestations ou les livrables n’auront pas été préalablement réalisés et validés par le Maître d’ouvrage. En cas de réserves ou de non-conformités constatées, le paiement de l’étape concernée sera différé jusqu’à la correction et à la validation définitive des prestations
NB : Une retenue de 5% sera appliquée au montant global dédié au prestataire et lui sera reversé à la réception définitive. 





























SECTION III : FORMULAIRES DE SOUMISSION
Lettre de soumission de l'offre

Date : ___________________________
DAO N° : ___________________________
À
Monsieur le Directeur exécutif de l’Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD) – Ouahigouya
Objet : Soumission d’offre relative à la réalisation des puits à grands diamètre (15m) de profondeur vocation maraichers dans la commune de Ouahigouya et Oula. 
Nous, soussignés [Nom complet de l’entreprise], après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces constitutives du Dossier d’Appel d’Offres susmentionné, déclarons par la présente soumettre officiellement notre offre pour la réalisation des prestations demandées.
À cet effet, nous attestons et nous engageons à ce qui suit :
1. Nous avons examiné avec attention l’intégralité du Dossier d’Appel d’Offres, y compris les Termes de Référence, les prescriptions techniques ainsi que toutes les dispositions administratives et contractuelles, et n’émettons aucune réserve quant à leur contenu ; 
2. Nous nous engageons à exécuter les travaux conformément aux exigences du cahier des charges, aux normes techniques en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art applicables au domaine concerné ; 
3. Le montant total de notre offre financière s’élève à :
_______________________________ FCFA
(En lettres : _______________________________________________) ; 
4. Nous confirmons que notre offre demeurera valable et engageante pour une période de soixante (60) jours calendaires à compter de la date limite fixée pour la remise des offres ; 
5. Nous certifions que notre structure respecte les principes d’intégrité, de transparence et de bonne gouvernance, et nous engageons à appliquer strictement le Code d’éthique et de déontologie en matière de commande publique ; 
6. Nous déclarons également que toutes les informations contenues dans notre offre sont exactes, sincères et établies de bonne foi. 

Dans l’attente d’une suite favorable, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur exécutif, l’expression de notre considération distinguée.

Nom et prénom du signataire : ___________________________
Qualité : ___________________________
Signature et cachet : ___________________________
Fait à __________________ le __________________




SECTION IV : TERMES DE RÉFÉRENCE ET CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
L’Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD) intervient depuis plusieurs années dans la promotion du développement local, le renforcement de la résilience communautaire et l’amélioration durable des conditions de vie des populations vulnérables dans la région du Yaadga du Burkina Faso. Ses interventions s’inscrivent dans une dynamique de lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, de réduction de la pauvreté rurale et de promotion de l’autonomisation économique des femmes et des jeunes.
La région du Yaadga, particulièrement la province du Yatenga, fait face à de multiples défis structurels et conjoncturels, notamment la faible pluviométrie, la dégradation progressive des terres agricoles, les effets du changement climatique, la pression sur les ressources naturelles ainsi que la fragilité socio-économique des ménages ruraux. Cette situation limite fortement les capacités de production agricole et accentue la vulnérabilité des populations, en particulier durant les périodes de soudure.
Dans le but de contribuer à une amélioration durable de la sécurité alimentaire et des revenus des ménages, ACD, en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial et l’organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, envisage l’aménagement de Quatre (04) puits à grands diamètre (15m) à vocation maraîchers dans les villages de Kourbo Bagré, Réka, Somiaga et Tougouzagié, situés dans la commune de Oula et de Ouahigouya, région de Yaadga.
Ces infrastructures auront pour finalité de comble les besoins en eau déficitaire dans les périmètres maraîchers. Cette action vise à intensifier et à accessibiliser tout au long de l’année, grâce à des systèmes d’irrigation (par arrosage) économes en eau et adaptés aux réalités agro climatiques locales. Le projet vise également à renforcer les capacités productives des bénéficiaires, à améliorer leurs revenus, à promouvoir l’emploi rural et à réduire la dépendance des communautés aux aléas climatiques.
Toutefois, afin de garantir la viabilité technique, économique, environnementale et sociale des futurs aménagements, il est indispensable de disposer d’études techniques approfondies permettant d’orienter les choix technologiques et d’assurer une exécution optimale des travaux.
C’est dans cette perspective que ACD entend recruter un bureau d’études qualifié ou un groupement de consultants spécialisés afin de conduire les études techniques préalables et d’élaborer les Avant-Projets Détaillés (APD) assortis des dossiers d’exécution complets. Les résultats de cette mission constitueront les documents de référence pour le lancement des travaux d’aménagement et pour la mobilisation des ressources nécessaires à leur mise en œuvre.
2. OBJECTIFS DE LA MISSION
2.1 Objectif global
L’objectif global de la présente mission est de réaliser les travaux d’aménagements complètes, fiables et conformes aux normes en vigueur en vue de réaliser de Quatre (04) puits en grands diamètre modernes et économes en eau, équipés d’un système d’irrigation adaptés, dans la région du Yaadga du Burkina Faso.
La mission devra permettre de disposer d’outils techniques et financiers précis garantissant la faisabilité, la durabilité et l’efficacité des futurs aménagements hydro-agricoles.
2.2 Objectifs spécifiques
De manière spécifique, l’entreprise ou le groupement de consultants retenu devra :
· Réaliser les aménagements des périmètres maraichers sur chacun des Cinq (05) conformément aux termes de références. A titre indicatif, la succession des opérations sera la suivante :
· [bookmark: _Hlk230850677]La réalisation des études hydrologiques et hydrogéologiques (recommandations pour l'implantation des puits) ;
· Excavation (fonçage) manuelle ou mécanique, évacuation du déblai et contrôle de la verticalité et du diamètre
· Cuvelage (busage) :  pose des buses en béton ou maçonnerie au fur et mesure en respectant le dosage, veuille à l’alignement et la stabilité ;
· Mise en place d’un massif filtre en gravier autour de la zone aquifère pour limites l’entre des particules ;
· Protection de l’ouvrage par la réalisation d’une margelle de 0.80 m et d’un trottoir pour évacuer les excès d’eau ;
· Nettoyage et développement des puits : évacuer la boue et les sédiments, améliorer le débit par pompage ou curage ;
· Installation des équipements : une électropompe immergée ;
· Aménagement de surface Bassins de rétention+ Regards+ tête de forage+ clôture grillage ;
· Equipement du puit d’une pompe solaire dont les caractéristiques seront précisées à l'exécution ;
· Installation des panneaux solaire photovoltaïques monocristallins ;  
· Organiser la réception provisoire, définitive après la période de garantie. 
3. PRÉSENTATION DES SITES
	Site
	Village
	Commune
	Province
	Région
	Superficie cible

	1
	Kourbo mogho
	Oula
	Yatenga
	Yaadga
	1,00 ha

	2
	Réka
	Oula
	Yatenga
	Yaadga
	1,00 ha

	3
	Somiaga
	Ouahigouya
	Yatenga
	Yaadga
	1,00 ha

	4
	Tougouzagié
	Ouahigouya
	Yatenga
	Yaadga
	1,00 ha 



Les sites sont localisés dans la commune de Oula et Ouahigouya, province du Yatenga, région du Yaadga, dans un rayon d'environ 20 km de Ouahigouya.
4. CONSISTANCE DES TRAVAUX
L’entreprise retenu devra réaliser l’ensemble des prestations nécessaires aux les travaux complémentaires de fonçage et busage de quatre (04) puits à grand diamètre de 15 m de profondeur dans chaque site. Les travaux devront être conduites conformément aux normes techniques en vigueur, aux exigences environnementales et aux bonnes pratiques applicables aux aménagements hydro-agricoles en milieu rural.
Les prestations attendues se déclinent comme suit :
· Identifier les zones favorables à l’exploitation durable des eaux souterraines ;
· Fonçage en terrain tendre et mi dur pour la réalisation de deux (02) puits positifs ;
· Fonçage en terrain dur (éventuellement) ;
· Fonçage sous l’eau ;
· Mise en place des cuvelages et des captages ;
· Développement ou curage des puits ;
· Construction des margelles et des trottoirs 
· Réalisation de la clôture grillagée de protection du périmètre maraîcher ;
· Nettoyage du site ;
4.1 Études hydrologiques et hydrogéologiques
Les études hydrologiques et hydrogéologiques auront pour objectif d’évaluer quantitativement et qualitativement les ressources en eau mobilisables pour les cultures.
Dans ce cadre, l’entreprise devra :
· Analyser les caractéristiques hydrologiques des bassins versants concernés ; 
· Collecter et analyser les données hydrogéologiques existantes relatives aux forages et points d’eau déjà réalisés dans la zone ; 
· Réaliser, si nécessaire, des investigations complémentaires et interpréter les résultats des prospections géophysiques destinées à l’implantation optimale des puits ; 
4.2. Levés topographiques
Les levés topographiques devront permettre d’obtenir l’ensemble des données altimétriques et planimétriques nécessaires pour implanter des ouvrages.
Sur la base des résultats des études techniques préalables, l’entreprise procédera à l’implantation de :
· Le système d’irrigation : 
· réseau de distribution en PVC ou PEHD ; 
· conduites principales et secondaires ; 
· bornes et robinets de puisage ; 
· dispositifs de régulation et de vidange ; 
· Les ouvrages de stockage et de distribution d’eau : 
· bassins de stockage ; 
· Les ouvrages de captage : 
· Puits à grands diamètre avec une pompe immergée fonctionnant à l’énergie solaire ; 
· Le système de pompage solaire photovoltaïque : 
· Dimensionnement du champ solaire ; 
· estimation des besoins énergétiques ; 
· protection électrique des installations ;
· Les ouvrages annexes et de sécurisation : 
· clôture grillagée de protection ; 
· portail d’accès ; 
· dispositifs de drainage ; 
4.3 Description des puits maraichers
La technique de réalisation du puits diffère suivant la nature du terrain.
· Terrain tendre (sables consolidés, argiles, grès, schistes tendres, altération de roches cristallines) : le creusement est effectué avec des outils simples tels que pics, barres à mine ;
· Terrain dur et très dur (grès, calcaire, dolomies, schistes durs, granite, gneiss, quartzites …) : le fonçage nécessite l'emploi d'un marteau piqueur et les parois du puits peuvent être laissées à nu ;
· Terrain instable (sable éolien, alluvions très fins) : la technique la plus efficace est le havage.
· Le cuvelage est mis en place au niveau du sol, la colonne s'enfonce dans le terrain sous l'effet de son propre poids au fur et à mesure que les déblais sont extraits de l'intérieur.
 4.3.2. Le fonçage du puits
Par ce terme, on entend le creusement, l’évacuation des déblais et leur épandage loin du puits. Le fonçage peut être réalisé manuellement ou mécaniquement. Le fonçage s’exécutera suivant les dimensions suivantes :
· Diamètre de 200 cm sur toute la profondeur du cuvelage ;
· Diamètre de 180 cm sur toute la profondeur de captage ;
Le terrain est tendre lorsque son fonçage nécessite l’emploi simple de barre à mines, de pelles et pioches (argiles, sables, limons…) et est semi-dur lorsque son fonçage nécessite l’emploi de compresseur et de marteau piqueur (schistes assez épais, grès…).
4.3.3. Le Cuvelage
L’épaisseur du cuvelage est de 20 cm, ce qui donne un diamètre intérieur après cuvelage de 180 cm. Il est réalisé avec du béton armé dosé à 350 Kg/m3 dont la qualité dépend énormément de la qualité des constituants (ciment, eau, agrégats et fer) mais aussi de la mise en œuvre.
Lorsque le terrain est stable, on réalise le cuvelage après la finition du fonçage : c’est la technique du cuvelage en remontant. Par contre lorsque le terrain est instable, le cuvelage est réalisé au fur et à mesure du fonçage : c’est le cuvelage en descendant.
Quand celui-ci est très instable, le cuvelage se fait par havage à l’aide d’une trousse coupante en béton armé placée à l’extrémité. Il est donc illusoire de vouloir faire descendre une trousse coupante dans un terrain stable.
Pour le ferraillage du béton de cuvelage se référer aux plans.
4.3.4. Le captage
Le captage permet comme son nom l’indique de capter l’eau. Elle est la partie du puits permettant à l’eau de la nappe d’entrer dans le puits sans que les terrains dont elle provient ne se désagrègent. C’est de la qualité du captage que dépendent le rendement et la longévité du puits.
Le prestataire procédera à la mise en place de colonne de cuvelage perforé dosé à 350 Kg/m³ au droit des venues d’eau sur les terrains stables. Aussi sur les terrains très instables, il mettra en place une colonne de captage préfabriquée de 160 cm de diamètre et d’épaisseur 20 cm dosé à 400 Kg/m³ qui descendra par havage.
4.3.5. Margelle
Outre la sécurité par rapport à la chute des hommes ou des animaux, la margelle évite également l’atterrissage des eaux de ruissèlement dans le puits. La dimension des margelles est 80 cm de hauteur et 20 cm d’épaisseur. La margelle est en béton armé dosé à 350 Kg/m3.
Un orifice de passage du tuyau pour l’irrigation avec les motopompes doit être réalisé pendant le coulage de la margelle.


4.3.6. Trottoir anti-bourbier
Le trottoir sera fait de béton banché bien compacté pour constituer la première couche d'une épaisseur de 10 cm. La couche supérieure, (ou couche de finition) épaisse également de 10 cm au minimum est constituée d'un béton dosé à 250 kg/m3. Le trottoir a un (01) mètre de largeur tout autour de la margelle.
4.3.7. Le développement ou curage du puits
A la fin des travaux, le puisatier videra toute l’eau et les débris du puits à l’aide du cuffat, cette opération devra permettre d’avoir une eau non agressive.
4.3.8. Bassin de stockage d'eau
Le Bassin de stockage sera construit en parpaing plein de 15 cm crépis lisse de 2 cm d’épaisseur à l'intérieur pour l'étanchéité. Dimensions de 2,50mx2mx1m soit un volume de stockage d’eau de 5m³. Construits en dure, sur un béton de dallage de 20 cm en béton armé dosé à 350kg/m³.
L’intérieur recevra un enduit dosé à 400 kg/m³. L’assise du bassin sera constituée par un béton de propreté de 5cm, un béton de dallage de 20cm et une couche d’enduit d’étanchéité de 2cm en béton. Les poteaux reposeront sur un plot en béton cyclopéen.
4.4 EXECUTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES PUITS MARAICHERS 
4.4.1. Le terrassement
Les travaux de terrassement comprennent :
· Le terrassement général y compris le déblaiement éventuel du terrain ;
· Le remblai en latérite sélectionné ou en sable grenu sous les dalles en béton, y compris le transport et le compactage ;
· L’exécution des fouilles ;
· L’étayage éventuel des fouilles ;
· Le creusement du puits maraicher conformément aux indications dans les plans annexes.
Les fouilles seront normalement exécutées jusqu’à la profondeur indiquée sur les plans. Cependant, si le sol est mou et ou de faible portance, dans la profondeur excavée conformément aux indications sur les plans correspondant, l’entrepreneur est obligé d’approfondir les fouilles à un niveau indiqué par le Représentant du projet. Ce travail sera acquitté selon l’offre de l’entrepreneur dans le Devis Estimatif.
Dans le cas où l’Entrepreneur de sa propre faute, excaverait trop profondément, il remplira le fond sans supplément de prix jusqu’au niveau correct. Ce remplissage sera effectué par l’entrepreneur et à ses frais avec du sable grossier ou du gravier soigneusement compacté.
Les excavations seront approuvées par le Représentant du projet avant tout remblayage ou coulage du béton. L’entrepreneur ne peut en aucun moment commencer le coulage de béton pour la fondation avant l’autorisation du Représentant du projet.
4.4.2. Malaxage et mise en place
Tout malaxage du béton sera fait de façon convenable. Le béton sera acheminé rapidement au point de bétonnage. Le béton sera coulé avant sa prise initiale et au plus tard 30 minutes après l’introduction de l’eau. Aucun bétonnage n’aura lieu avant que la permission ne soit obtenue.
Le béton sera compacté à l’aide de pervibrateurs. Les dimensions, fréquences et puissances des pervibrateurs doivent être approuvées par le Représentant du projet. La vibration doit être exécutée de telle sorte que le béton soit effectivement compacté et allié avec le béton antérieurement coulé. 
4.4.3. Arrosage
Le béton sera arrosé régulièrement pendant au moins deux semaines après le coulage. Le programme d'arrosage et l’exécution de l’arrosage seront approuvés par le représentant du projet.
4.4.4. Réfection et réparation
Tous nids d’abeilles, béton fracturé et toute autre défectuosité ne seront pas réparés ou remplis avant l’inspection du représentant du projet, et avant l’agrément du procédé de réparation.
Après le décoffrage, l’Entrepreneur effectuera un bourrage des trous laissés par les fers d’étayage avec un mortier de ciment, et toutes les aspérités seront enlevées par ponçage.
4.4.5. Coffrage
Les coffrages seront métalliques. Tous les coffrages seront soigneusement étudiés et construits avec des joints bien fermés. Ils seront rigides et suffisamment étayés pour éviter toute déformation et toute fuite de mortier ou de laitance pendant la construction. Ils seront conçus de façon à pouvoir être aisément enlevés lors du décoffrage sans risque de dommage pour le béton. Lorsque les coffrages comporteront un dispositif de fixation à l’intérieur du béton, ce dispositif sera conçu de telle sorte qu’après décoffrage, aucun élément de fixation n’apparaisse en surface. Les trous qui pourraient subsister seront obstrués par une pastille de mortier de même teinte que le béton voisin.
Tous les coffrages seront implantés correctement en respectant les tolérances pour la construction finie, qui sont ±10 mm.
4.4.6. Nettoyage
Toute trace de sciure ou de matériau étranger sera soigneusement enlevée avant le bétonnage. Les planches endommagées ne doivent pas être réutilisées pour les surfaces visibles non traitées.
4.4.7. Décoffrage
Le décoffrage se fera toujours en accord avec le représentant du projet dans un délai minimum de 12 heures.
4.5 Equipement du puit en pompe solaire hybride 
Fourniture d'une pompe solaire submersible en acier inoxydable y compris accessoires (clapet anti-retour, boitier de commande, accessoires de raccordement à la conduite de refoulement, pièces de rechanges et une trousse à clé de maintenance), débit 2m3/h ; HMT max :20 m, et contrôle de la pompe qui admet une source de courant alternatif, y compris la pré protection contre le fonctionnement à sec, l'inversion de polarité, la surchauffe et la MPPT intégrée.
4.6. Installation des panneaux solaire photovoltaïques polycristallins
· Les systèmes de pompage photovoltaïques devant équiper les ouvrages doivent fonctionner au fil du soleil et sans soleil ;
· Les modules photovoltaïques utilisés pour ces systèmes de pompage doivent être de type silicium monocristallin. Leur puissance-crête unitaire sera comprise entre 300 Wc. Les modules au silicium amorphe sont exclus. Les panneaux solaires sont montés sur un support avec un dispositif qui les permet de fonctionner en plein régime et optimal. Les panneaux solaires sont placés au-dessus du support 
4.7.  Fourniture et pose des conduites de refoulement
Les puits seront raccordés par des conduites enterrées PEHD DN 32 PN 16. L’emplacement de ces conduites sera matérialisé par des bornes de repérage et des grillages avertisseurs de couleur bleu seront posés avant remblayage final.
Dépose et repose de la pompe. Cette opération comprend la sortie de la pompe du forage et sa remise en place en l’état. Le démontage et la réinstallation de la pompe devront se faire avec des outils et le personnel adéquat afin de limiter tout accident. Les travaux devront être faits dans les règles de l’art, avec le concours de l’artisan réparateur de la zone concernée sous l’entière responsabilité de l’entreprise attributaire.
L'entreprise est responsable des accidents pouvant survenir au cours de ces opérations (chute d’outils, de pièces de pompes …). Au cas où un accident modifierait les caractéristiques du forage elle devrait, à ce titre, remettre le forage dans son état initial. La responsabilité de l'entreprise n'est cependant pas engagée suite à la chute de tringles ou de tubes de pompes due à la vétusté des éléments de la pompe. Cette vétusté devra dans ce cas avoir été confirmée par le Représentant de l'ingénieur conseil. Les opérations de repêchage devront alors être réalisées avec l’aide de l’artisan réparateur local dans les conditions de prise en charge prévues au bordereau de prix.
4.8 Réalisation des clôtures grillagées avec bêche d’encrage
Il est prévu :
Les travaux de réalisation de clôture grillagée portent sur :
La fourniture et la pose de grillage
· la hauteur des grillages sera de du 2 m, dont 1,5 m hors sol et de 0,5m ancré dans du béton ;
· Les grillages seront en métal simple torsion en rouleau avec des mailles 5 cm x 5 cm de diamètre 3 mm. Le grillage en rouleau est un peu plus long à mettre en place, mais il s’adapte à toutes les situations de pente, de courbe ou de changement de direction.
· Les grillages seront accrochés aux poteaux par l’intermédiaire de crochets qui y sont soudés et constitués de morceaux de fer HA 8 (voir plans). Par poteau, il y aura quatre rangées de crochets ;
· Les grilles seront ancrées dans une bêche en béton de dimension 15 cm x 30 cm et enterré de 20 cm ;
· Les échantillons de grillage, de cornière, de fil de fer galvanisé doivent être soumis à la mission de contrôle pour approbation avant toute commande en masse
· Poteaux intermédiaires
· Les poteaux intermédiaires sont constitués de cornières à ailes égales 40 x 40 x 4 de 1,70 m de hauteur ancrés de 20 cm dans le socle en béton ordinaire.
· L’accrochage du grillage sur les poteaux se fait au moyen de crochets en fer HA8 soudés à la cornière sur trois rangées espacées de 50 cm
· Par rapport au terrain naturel (TN), le premier crochet est situé à 10 cm, le second à 60 cm, le troisième à 1,10 m et le quatrième à 1,45 m ;
· Les poteaux intermédiaires sont implantés à équidistance de 3 mètres. Lorsqu’un poteau intermédiaire est situé à moins de 3 mètres d’un poteau d’angle, ledit poteau intermédiaire est supprimé et la liaison se fait directement avec le poteau d’angle ;
· Poteaux d’angle
Ils sont constitués de doubles cornières à ailes égales 40 x 40 x 4 de 1,70 m de hauteur ancrés de 20
· Poteaux jumelés
En cas de forte déclivité, il y aura lieu de d’implanter en ces lieux un poteau jumelé pour tenir compte de la singularité du lieu. Dans ce cas d’espèce, deux poteaux intermédiaires sont placés l’un à côté de l’autre avec des semelles implantées de sorte à tenir compte de la topographie du lieu. Chaque cas particulier fera in situ l’objet d’échanges pour retenir la meilleure option.
· La fourniture et la pose de Portail
Le portail d’entrée de dimension 3 m x 2 m est constitué de :
· 2 Poteaux en béton armé de 20 x 20 x 160 fixé comportant une paumelle de fabrication locale et une semelle en béton armé de 50 x 50 x 50 ;
· Deux battants constitués de cornière mise en œuvre selon les indications des plans,
· Un cadenas de premier choix pour la sécurité des installations ;
· les deux battants, ouvrant à la française (1,5 m x 2) et de 1,90 m de hauteur, sont constitués de cornière lourde de 60 x 60 x 4 assemblées et soudées selon les indications des plans ;
· Le nombre de portail est d’une unité. Le lieu de l’implantation est fixé de concert avec les agents de la mission de contrôle, le prestataire et les bénéficiaires
5. LIVRABLES ATTENDUS
Dans le cadre de l’exécution de la présente mission, le bureau d’études ou le groupement de consultants retenu devra produire et transmettre au Maître d’Ouvrage l’ensemble des documents techniques, administratifs et financiers nécessaires à la validation des études et à la préparation du lancement des travaux d’aménagement des Quatre (04) puits à grands diamètre pour la production maraîchère.
Les livrables devront être élaborés conformément aux exigences des présents Termes de Référence, aux normes techniques en vigueur ainsi qu’aux observations formulées par le Maître d’Ouvrage au cours de la mission.
Les principaux livrables attendus sont présentés dans le tableau ci-après :
	Livrable
	Contenu
	Délai indicatif

	Rapport de démarrage
	Note méthodologique détaillée, chronogramme actualisé des activités, organisation de la mission, méthodologie de collecte et de traitement des données, présentation de l’équipe mobilisée, compte rendu des premiers échanges avec les bénéficiaires et autorités locales
	J+5

	[bookmark: _Hlk230958139]Rapport provisoire des études de base 
	Rapports provisoires des aménagements : les travaux de fonçage, fiche descriptive des puits, fiche de développement-pompage, les notes de calculs, la vérification et des analyses chimiques des Cinq (05) sites, 
	J+20

	Rapport sur l’avancement des travaux
	le contrôle de la qualification du personnel, de la conformité du matériel et des matériaux affectés aux chantiers, le cahier de chantier, Le journal de chantier, l’implantation des ouvrages, la construction des bassins, l’Energie solaire, clôtures grillage y compris les travaux convexes
	J+40

	Réception technique 
	la préparation des procès-verbaux de réception provisoire des travaux Comportant les PV de chantier et montrant la levée des réserves émises par le bureau de contrôle, le maitre d’ouvrage 
	J+50

	Réception provisoire
	Levée les réservés de la réception technique, le dossier de recollement, comportant tous les travaux d’aménagement des Cinq (05) périmètres maraîchers
	J+60



Tous les livrables devront être rédigés en langue française, dans un format clair, structuré et exploitable par le Maître d’Ouvrage et les futurs prestataires chargés des travaux.
Chaque livrable sera fourni :
· trois (03) exemplaires physiques reliés et signés ; 
·  une (01) version numérique sur support électronique ; 
·  formats PDF et fichiers sources modifiables. 
Les documents techniques numériques devront notamment inclure :
· le rapport de démarrage ;
· le rapport provisoire des études de base : note de calcul, le dimensionnement de champs solaires ;
· le rapport provisoire sur l’avancement des travaux ;
· Le rapport définitif complet ;
· Le rapport de la réception techniques ;
· Le dossier de recollement ;
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de demander toute correction, clarification ou information complémentaire jugée nécessaire avant validation définitive des livrables.
6. ORGANISATION ET METHODOLOGIE
Le prestataire retenu devra mettre en œuvre une méthodologie rigoureuse, participative et adaptée aux réalités du terrain afin de garantir la qualité technique des études ainsi que l’appropriation des futurs aménagements par les communautés bénéficiaires. 
Les notes de calcul, plan d’exécution, tous les matériaux et matériels entrant dans les compositions des ouvrages, l’exécution des travaux, doivent satisfaire aux normes, règles ou règlements en vigueur au Burkina Faso à la date de signature du marché. Il s’agit notamment :
· le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés des travaux passés au nom de l’Etat ;
· le Fascicule du Cahier Prescriptions Communes (CPC) applicable aux marchés des travaux publics relevant du Ministère en charge de l’Agriculture ;
· les Documents Techniques Unifiés (DTU) Français ;
· le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics au Burkina,
· le Béton armé à l’état limite (B.A.E.L) ;
L’Entrepreneur organisera l’exécution des travaux de telle façon à ne pas perturber la vie publique de la localité, il devra accepter :
·  fournir à l'ensemble de son personnel de chantier, du matériel de campement nécessaire (tente, roulotte, lits, ustensiles de cuisine etc.) et un kit de sécurité et de protection pour chaque employé (casque, gilet, chaussures de sécurité, gants, torche, les bottes, etc) ;
· Il devra également disponibiliser deux (02) kits de sécurité et de protection de réserve pour tout visiteur du chantier ou des travaux. Ce matériel doit être suffisant en vue d'éviter toute prise en charge du personnel de l'entrepreneur par les villageois ;
· Après l’achèvement des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’évacuer les déblais loin du site et de remettre les terrains dans leur état initial. Et après la réception définitive des travaux, l’entrepreneur doit signer un cahier de charge qui montre que ses travaux n’ont pas causé de préjudices aux communautés et aucune dette n’existe entre son entreprise et les bénéficiaires ;
NB : le projet de concert avec la population, indiquera au prestataire la zone adéquate de dépôt des déblais issus du fonçage des puits
Le contrôle des travaux et des opérations sera assuré par le partenaire local et le bureau terrain PAM. Il comprend :
· Le contrôle et suivi des divers travaux ;
· le contrôle de la qualification du personnel, de la conformité du matériel et des matériaux affectés aux chantiers 
· la vérification et visa des cahiers de chantier et journal des travaux ;
· la vérification et visa des plans d’équipements ;
· les notes de calcul, les fiche de forage, fiche de développement pompage
· la vérification et visa des attachements présentés par l’entrepreneur ;
· la préparation des procès-verbaux de réception provisoire des travaux ;
· la vérification et l'interprétation des pompages d'essais et des analyses chimiques ;
· [bookmark: _Hlk230873195]la supervision des tests de verticalité et la diagraphie ;
6.1 Réunion de cadrage
Dans un délai maximum de dix (10) jours calendaires à compter de la notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des prestations, le prestataire organisera une réunion officielle de démarrage avec le Maître d’Ouvrage.
Cette rencontre réunira notamment :
· les représentants du Maître d’Ouvrage ; 
· les autorités administratives et locales concernées ; 
· les services techniques déconcentrés compétents ; 
· les représentants des communautés bénéficiaires ; 
· ainsi que l’équipe technique mobilisée par le bureau d’études. 
La réunion de démarrage aura pour objectifs de :
· présenter l’équipe et les responsabilités de chaque expert ; 
· exposer la compréhension de la mission et les objectifs attendus ; 
· présenter la méthodologie détaillée d’exécution des prestations ; 
· valider le chronogramme prévisionnel des activités ; 
· préciser les modalités de collaboration et de communication entre les parties prenantes ; 
· recueillir les premières informations techniques et communautaires relatives aux sites concernés ; 
· identifier les contraintes éventuelles susceptibles d’influencer le déroulement de la mission ;
À l’issue de cette réunion, un procès-verbal de démarrage sera élaboré et transmis au Maître d’Ouvrage.
6.2 Collecte de données
Le prestataire demeure entièrement responsable de la qualité, de l’exactitude et de la cohérence des travaux dans le cadre du projet. 
Pendant l’exécution des travaux, l’entrepreneur doit tenir sur le chantier un exemplaire :
· du cahier des prescriptions techniques ;
· du cahier du chantier dans lequel seront écrits et contresignés chaque jour par l’Entrepreneur et le Contrôleur, toutes les instructions, décisions et détails essentiels des travaux, l’avancement des travaux, tous les incidents et accidents survenus, les résultats des essais de pompages, etc.
Le puit réalisé fera l’objet des documents techniques suivants :
· une fiche où seront mentionnées les caractéristiques techniques de l’ouvrage (débit, profondeur, venues d’eau, lithologie, etc…) ;
· Une fiche présentant les caractéristiques du sol (géotechnique) ;
· les fiches d’analyse physico-chimique et bactériologique ;
Toutes ces fiches seront conçues par l’Entrepreneur et soumises à l’approbation du contrôle avant le début des travaux. Une copie originale signée par l’entreprise doit être soumise à ACD à la réception technique, et les documents doivent être accessible à tous moments au staff ACD en charge du suivi. 
6.3 Réunion de Chantier
Il sera tenu une réunion de chantier à laquelle l’entreprise est tenue de participer. Sa périodicité est hebdomadaire. Au cours de cette réunion, l’entreprise fera le point de l’avancement des travaux exécutés au cours de la semaine et le cumul des réalisations qui seront en attachement
6.4 Contrôle qualité
Le Maître d’Ouvrage assurera le suivi technique et le contrôle qualité de l’ensemble des prestations réalisées dans le cadre de la mission.
À cet effet, il se réserve le droit :
· d’examiner et d’évaluer tous les livrables produits ; 
· de formuler des observations, commentaires ou demandes de clarification ; 
· de demander toute correction ou révision jugée nécessaire ; 
· de vérifier la conformité des études avec les présents Termes de Référence et les normes techniques en vigueur ; 
Le prestataire sera tenu de prendre en compte et d’intégrer l’ensemble des observations formulées par le Maître d’Ouvrage dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après leur notification. Aucun livrable ne sera considéré comme définitif sans validation formelle du Maître d’Ouvrage.
6.5 Qualité des Matériaux
Les dimensions principales des fournitures sont données à titre indicatif. Elles ne sont pas impératives. Elles peuvent être adaptées aux modes et conceptions du constructeur sous réserve de l'approbation du contrôle.
Le nombre et le choix des matériels relève de la responsabilité de l'Entrepreneur. La conception générale de l’ensemble du matériel devra être adaptée aux conditions locales d'utilisation, à l'état des pistes et des accès, au rythme d'exécution, aux conditions hydrogéologiques et aux profondeurs de forage. Le matériel mis en œuvre donnera lieu à une réception technique dans le but de constater la conformité entre les matériels proposés par l'Entrepreneur dans son offre avec les listes descriptives fournies par lui ainsi que les spécifications techniques relatives à ce matériel. 
Dispositions générales
 Tous les matériaux reconnus défectueux devront être évacués par l'Entrepreneur à ses frais. L'Entrepreneur assurera sous sa propre responsabilité l'approvisionnement régulier des matériaux pour la bonne marche du chantier. Il reste responsable de la qualité des matériaux mis en œuvre. Il lui appartient de faire effectuer à ses frais toutes les analyses et tous les essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages. Toutes les démarches d'obtenir toutes les autorisations ou accords et de régler les frais, redevances ou indemnités pouvant résulter de l'exploitation de carrières ou gisement et de l'emprise des installations de chantiers incombe à l’entreprise.
Ciment
Le ciment à utiliser sera du ciment PORTLAND artificiel CPA 45. Il devra être livré en sacs de 50 kg à l'exclusion de tout autre emballage. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. Les récupérations de poussières de ciment seront interdites.
Granulat pour béton
Les granulats utilisés pour la confection des bétons et mortiers seront fournis par l’Attributaire. La recherche des zones d’empruntes reste à la charge de l’Attributaire. Celui-ci proposera à l’Ingénieur, la nature et la provenance des granulats qu’il souhaite utiliser. Les granulats seront roulés ou concassés.
Les granulats refusés par le Responsable des IES doivent être enlevés des lieux de stockage par les soins et aux frais de l’Attributaire dans un délai de cinq (05) jours à partir de la notification de la décision de refus.
Sables
Ils doivent être siliceux et exemptés de terre, d’argile et de déchets organiques. Aussi il faut procéder au tamisage des sables pour éliminer les particules fines.
Graviers
Ils doivent être durs et résistants, le plus souvent quartzitiques ou granitiques. Les graviers ferrugineux (d’origine latéritique) sont à proscrire.
Si cela est nécessaire, l’Ingénieur conseil peut prescrire que les granulats soient nettoyés par lavage ou dépoussiérage avant emploi.
Les granulats refusés par l’Ingénieur conseil doivent être enlevés des lieux de stockage par les soins et aux frais de l’Attributaire dans un délai de cinq (05) jours à partir de la notification de la décision de refus.
Fers
Les armatures métalliques des différents éléments (buses, ancrages, dalles de fond…) sont composées de fers tors en acier doux de diamètre 06 et 08 mm, ou conforme aux plans. Les caractéristiques des fers sont les suivantes :
· résistance à la rupture : 38 à42kg/mm2 ;
· limite nominale d’élasticité : 24 à 26 kg/mm2 ;
· allongement de rupture : 20 à 22 ;
· taux limite d’utilisation en extension : 14 kg/mm2 ;
· au cisaillement et au glissement : 11.2 kg/mm2.
Les soudures bout à bout dans les armatures sont absolument interdites. Le façonnage des fers sera fait à froid. A l’aide de cales à béton on maintiendra les fers en place de telle manière à avoir un enrobage régulier de part et d’autre de ces derniers.
 Eau
Toute eau utilisée pour la construction sera fournie (achat, transport etc.) par l’entrepreneur et à ses frais. L’eau destinée à être mélangée au ciment, incolore et inodore ne contiendra pas plus de 0,2% en poids de matières en suspension et elle ne doit contenir aucune matière organique en suspension ou dissoute.
Agrégats pour la construction
Tous les agrégats (sable, gravier, moellon…) pour la construction des superstructures seront fournis (achat, transport etc.) par l'entrepreneur et à ses frais.
Les agrégats seront durs, propres et sains, débarrassés par lavage de tous détritus organiques ou terreux, poussières, argiles etc. et criblés avec soin. Tout matériau tendant à se casser en plaques ou aiguilles sera éliminé.
L’entrepreneur sera responsable de la qualité fiable des matériaux utilisés, pour la bonne exécution du travail et pour l’assurance de la qualité finale de la construction pendant toute la période de garantie.
Fer d’armature
Les armatures métalliques des raidisseurs et des ancrages sont composées de fers ronds et lisses ou tors en acier doux de diamètre 6 et 8 mm. Les caractéristiques des fers sont les suivantes :
· Résistance à la rupture :  38 à 42 kg/mm2 ;
· Limite nominale d’élasticité : 24 à 26 kg/mm2 ;
· Allongement de rupture : 20 à 22% ;
· Taux limite d’utilisation : en extension :	14 kg/mm2 ; au cisaillement et au glissement :	11,2 kg/mm2.
Les soudures bout à bout dans les armatures sont absolument interdites. Le façonnage des fers sera fait à froid. A l’aide de cales à béton on maintiendra les fers en place de telle manière à avoir un enrobage régulier de part et d’autre de ces derniers. D’autre part, aucun béton ne sera mis en œuvre sans une vérification préalable des armatures par le maître d’œuvre délégué.
Qualité du béton pour la construction
Le béton devra posséder une résistance à la compression après 28 jours (contrôlée par des essais sur cylindre) et devra respecter les caractéristiques suivantes :

	Dosage	minimum	en ciment par m3 de béton
	Spécifications
	Resistance à la compression après 28 jours par essais sur cylindre

	250 Kg
	Béton non armé (ou béton avec faible armature)
	16 MN/m2

	300 Kg
	Béton non armé
	20 MN/m2

	350 Kg
	Béton non armé
	25 MN/m2


Mortier de ciment pour la construction en maçonnerie
Le mortier de ciment 1/3 (par volume) sera mélangé par des moyens convenables.
Le ciment et le sable seront mélangés soigneusement à sec, après quoi il sera procédé à l’addition d’eau d'une quantité telle que le mortier soit ferme et souple.
Composition du béton
Les agrégats doivent avoir un caractère homogène. Afin d’obtenir un béton de qualité uniforme, il faut que tous les matériaux soient pesés dans les proportions arrêtées par les essais préliminaires et approuvés par le représentant du projet. En particulier, le dosage d’eau doit être mesuré d’une façon efficace. La résistance du béton doit être obtenue par une granulométrie adéquate des agrégats, plutôt que par un dosage abondant de ciment.
7. QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES REQUISES
Le prestataire soumissionnaire devra démontrer qu’il dispose des capacités techniques, organisationnelles et professionnelles nécessaires pour assurer la bonne exécution des travaux dans le respect des normes de qualité requises.
À ce titre, le soumissionnaire devra justifier des éléments suivants :
· Une expérience générale d’au moins cinq (05) années dans la conduite d’études techniques similaires, notamment dans les domaines : 
· des aménagements hydro-agricoles ; 
· des périmètres irrigués et maraîchers ; 
· de l’hydraulique agricole ; 
· de l’hydrogéologie ; 
· des systèmes d’irrigation et du pompage solaire ; 
· Une expérience spécifique avérée dans la réalisation d’au moins trois (03) missions similaires au cours des cinq (05) dernières années, portant sur des études de périmètres maraîchers ou d’aménagements irrigués effectivement réalisés et réceptionnés ; 
· Une bonne connaissance des contextes agro climatiques, hydrologiques et socio-économiques du Burkina Faso ou des pays de l’Afrique de l’Ouest présentant des caractéristiques similaires ; 
· La disponibilité d’une équipe pluridisciplinaire qualifiée comprenant, au minimum, les profils techniques prévus à l’Article 6.2 de la Section II du présent Dossier d’Appel d’Offres ; 
· La capacité à mobiliser un personnel expérimenté et opérationnel pendant toute la durée de la mission ; 
· La disponibilité des équipements techniques et logistiques nécessaires à la bonne exécution des prestations, notamment : 
· les équipements de levés topographiques ; 
· les matériels de géoréférencement GPS ; 
· les outils de collecte et de traitement des données ; 
· les équipements de sondage et d’échantillonnage ; 
· les logiciels de conception, de calcul hydraulique et de dessin technique ; 
· les moyens logistiques de déplacement sur les sites ; 
· Une capacité démontrée en matière de production de documents techniques de qualité, notamment : 
· rapports d’études ; 
· plans d’exécution ; 
· notes de calcul ; 
· devis quantitatifs et estimatifs ; 
· dossiers d’appel d’offres travaux. 
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de vérifier l’authenticité des références techniques et administratives fournies par le soumissionnaire.
8. OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente mission, l’Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD), en qualité de Maître d’Ouvrage, s’engage à fournir au bureau d’études l’appui institutionnel et administratif nécessaire au bon déroulement des prestations.
À ce titre, ACD s’engage notamment à :
· Mettre à la disposition du bureau d’études l’ensemble des documents et informations disponibles utiles à la mission, notamment : 
· les rapports d’études antérieures ; 
· les données météorologiques et hydrologiques disponibles ; 
· les plans existants ; 
· les données techniques et administratives pertinentes ; 
· Faciliter l’accès aux différents sites concernés par les études ainsi que les contacts avec : 
· les autorités administratives ; 
· les services techniques déconcentrés ; 
· les autorités coutumières ; 
· les communautés bénéficiaires et organisations locales ; 
· Désigner un point focal ou une équipe technique chargée : 
· du suivi de la mission ; 
· de la coordination avec le bureau d’études ; 
· de la validation technique des livrables ; 
· de la transmission des observations et recommandations ; 
· Examiner les livrables transmis par le bureau d’études dans un délai maximal de sept (07) jours ouvrables suivant leur réception ; 
· Communiquer au bureau d’études les observations, commentaires et demandes de révision nécessaires dans les délais requis ; 
· Assurer la validation des différentes étapes de la mission conformément aux dispositions contractuelles ; 
· Procéder aux paiements des prestations conformément aux modalités et au calendrier définis dans le contrat de prestation de services ; 
· Faciliter, en cas de besoin, les concertations avec les partenaires techniques et financiers impliqués dans le projet. 
Le Maître d’Ouvrage demeure responsable de la validation finale des études et des documents techniques produits dans le cadre de la mission.


SECTION V : BORDEREAU DES PRIX ET DEVIS ESTIMATIF
Nom du soumissionnaire : ___________________________________________
Objet du marché : Réalisation des études techniques de Cinq (05) périmètres maraîchers avec forages équipés suivi numéro de lot
Le présent bordereau des prix et devis estimatif a pour objet de permettre au soumissionnaire de présenter son offre financière détaillée pour l’exécution de l’ensemble des prestations prévues dans le cadre de la mission.
Les prix indiqués par le soumissionnaire devront être exprimés en Francs CFA et comprendre toutes les charges nécessaires à la bonne exécution des travaux.
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[bookmark: _Hlk233911466]                                                DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 
[bookmark: _Hlk230941694] Lot 1 : Les travaux complémentaires de fonçage et busage de quatre (04) puits à grand diamètre de 15 m de profondeur à Kourbo Mogho à vocation maraîchère, dans la commune de Oula, région de Yaadga 
Nom du soumissionnaire :          ………………………………….
[bookmark: _Hlk230944708]
	DESIGNATION
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire
	Prix total

	FONCAGE (15 m pour chaque puits) - (Cuvelage 01,80m, Captage 01,40m) - Déblais soignés réalisés manuellement, épandage des produits loin du puits et toutes sujétions 
	 
	 
	
	

	Fonçage en terrain dur et très dur 
	 ml 
	4
	
	

	Fonçage sous l'eau 
	 ml 
	5
	
	

	Sous total 1
	
	
	
	

	CONSTRUCTION
	 
	 
	
	

	Cuvelage (Ø intérieur=1,80m ; épaisseur = 0,20m; en béton armé dosé à 350 kg/m3)
	 ml 
	6
	
	

	Colonnes de buses filtrantes (captage) (Ø intérieur=l,40 m ; épaisseur=0,20 m; en béton armé dosé à 350 kg/m perforés de trous de diamètre 8 à 10 mm incliné à 45°à l'extérieur 
	 ml 
	5
	
	

	Ancrage de base, intermédiaire en béton armé dosé à 350 kg/m3 
	 u 
	2
	
	

	Margelle Ø intérieur : 1,80 m, épaisseur 0,20 m; hauteur : 0,80 men béton armé dosé à 350 kg/m3
	 u 
	1
	
	

	Dalle de fond 
	 u 
	1
	
	

	Massif filtrant en quartz arrondi 
	 u 
	1
	
	

	Trottoir en béton armé dosé à 350 kg/m3 d'un rayon de 2 m avec une ep de 15cm
	 u 
	1
	
	

	Couvercle en tôle lourde y compris cadenas 
	 u 
	1
	
	

	Sous total 2
	
	
	
	

	Sous total pour un (01) puit
	
	
	
	

	Sous total pour quatre (04) puits
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk233910615]NB. Ce devis quantitatif est valable pour le site de Kourbo Mogho
Signature autorisée et contraignante : ____________________

Nom et fonction du signataire : ___________________________________________
Date de signature : _____/__________________







[bookmark: _Hlk233912032]                                            



                                        DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF :
Lot 2 : Aménagement de Périmètre maraicher avec puits à grands diamètre équipé avec d'une électropompe immergée avec installation solaire dans le village de Koura Bagré (Kourbo Mogho)

	Désignation
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire
	Prix total

	PREPARATION
	 
	 
	
	

	Installation -amenée et repli   comprenant la mobilisation de l'ensemble du personnel, des véhicules, des fournitures et équipements nécessaires aux travaux, leur transport et installation sur le site et leur repli en fin de chantier                                                                  
	 u 
	1
	
	

	Implantation des puits positifs sur l'aire du périmètre
	 u 
	2
	
	

	Sous total 1
	
	
	
	

	FONCAGE (15 m pour chaque puits) - (Cuvelage 02,00m, Captage 01,80m) - 
	 
	 
	
	

	Fonçage en terrain tendre 
	 ml 
	4
	
	

	Fonçage en terrain dur et très dur 
	 ml 
	6
	
	

	Fonçage sous l'eau 
	 ml 
	20
	
	

	Sous total 2
	
	
	
	

	CONSTRUCTION
	 
	 
	
	

	Cuvelage (Ø intérieur=1,80m ; épaisseur = 0,20m; en béton armé dosé à 350 kg/m3)
	 ml 
	20
	
	

	Trousse coupante (0 intérieur=1,40 m; épaisseur=0,20m; en béton armé dosé à 350 kg/m3)
	 u 
	2
	
	

	Colonnes de buses filtrantes (captage) (Ø intérieur=l,40 m; épaisseur=0,20 m; en béton armé dosé à 350 kg/m perforés de trous de diamètre 8 à 10 mm incliné à 45°à l'extérieur 
	 ml 
	10
	
	

	Ancrage de base, intermédiaire en béton armé dosé à 350 kg/m3 
	 u 
	4
	
	

	Margelle Ø intérieur : 1,80 m, épaisseur 0,20 m; hauteur : 0,80 men béton armé dosé à 350 kg/m3
	 u 
	2
	
	

	Dalle de fond 
	 u 
	2
	
	

	Massif filtrant en quartz arrondi 
	 u 
	2
	
	

	Trottoir en béton armé dosé à 350 kg/m3 d'un rayon de 2 m avec une ep de 15cm
	 u 
	2
	
	

	Couvercle en tôle lourde y compris cadenas 
	 u 
	2
	
	

	Bassin de stockage d'eau construit en parpaing plein de 15 cm crépis lisse à l'intérieur pour l'étanchéité. Dimensions de 2,5mx2,00mx1m soit un volume de 5m3. Construits en dure, sur un radier en béton armé dosé à 350kg/m. Chaque angle aura un potelet de 15cmx15cm en béton armé dosé à 350kg/m dont la maçonnerie des côtés est faite en agglos 15 pleins. L'élévation est couronnée par une allège en béton armé de 5 cm d'épaisseur dosé à 350kg/m et renforcé par une cornière lourde de 30 cm sur tout le pourtour du bassin. L'intérieur recevra un enduit dosé à 400kg/m. Pour la stabilité de ces bassins, en plus des 10cm de radier, ils seront encrés à 30cm dans le sol et 70cm au-dessus du TN. Ce qui nous fera une hauteur d'eau totale de lm. Chaque bassin est autonome ayant un volume de 5 m3
	 u 
	2
	
	

	Sous total 3
	
	
	
	

	OUVRAGE DE CAPTAGE ET EQUIPEMENT EXHAURE
	 
	 
	
	

	Fourniture et pose de pompe immergée hybride Dufful de 5 m³/h HMT 15 m y compris éssais de marche et câble de sécurité en acier inoxydable et toutes sujétions
	 u 
	               2,00   
	
	

	Fourniture, pose et raccordement d'une colonne montante de type PEHD (flexible) DN 90
	 ml 
	             50,00   
	
	

	Fourniture, pose et raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouse, coudes M/F, bride ronde filetée, compteur, clapet anti-retour, vanne, robinet de prise d'échantillon …) conformément aux plans 
	 u 
	               2,00   
	
	

	Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 5x6 mm² enterré sous PVC et signalé par grillage avertisseur pour l'alimentation de la boîte de raccordement y compris toutes sujétions
	 ml 
	           100,00   
	
	

	Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique à immersion permanente de 4x2,5 mm² pour l'alimentation de l'électropompe à partir de la boîte de raccordement
	 ml 
	             24,00   
	
	

	Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 2x1 mm² pour l'asservissement surpression de l'électropompe à la boîte de raccordement, y compris toutes sujétions
	 ml 
	           100,00   
	
	

	Fourniture, pose et raccordement des câbles d'électrodes de niveau à immersion permanente de 2x6 mm² des électrodes dans le puit à la boîte de raccordement y compris toutes sujétions
	 ml 
	           100,00   
	
	

	Fourniture et pose de boîte de raccordement étanche d'indice de protection minimale IP 56 équipée de bornier de raccordement.
	 u 
	               2,00   
	
	

	Puits de terre équipé et mise à la terre des équipements électromécanique du forage, des masses métalliques et du neutre du groupe électrogène, y compris toutes sujétions.
	 u 
	               1,00   
	
	

	Sous total 4
	
	
	
	

	SOURCE D'ENERGIE / ENERGIE SOLAIRE
	 
	 
	
	

	Fourniture, pose et essai des panneaux solaires mono cristallin de 300Wc
	 u 
	             10,00   
	
	

	Structure support triangulée inclinaison sud zéro, 15° conformément aux plans
	 u 
	               1,00   
	
	

	Fourniture, pose et raccordement d'un parafoudre DC 600-1000V, y compris toute sujétion
	 u 
	               1,00   
	
	

	Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit CC pour la partie continu y compris toute sujétion
	 u 
	               1,00   
	
	

	Fourniture, pose et raccordement d'un coupe circuit sectionneur AC pour la partie alternatif, y compris toute sujétion
	 u 
	               1,00   
	
	

	Sous total 5
	
	
	
	

	FOURNITURE ET POSE DE LA CLOTURE GRILLAGEE 
	 
	 
	
	

	Fourniture et pose de clôture en grillage confectionnée avec du fil de fer galvanisé diamètre 2,5 mm avec mailles 5 cm de hauteur 1,50 m hors sol et 0,8 m ancré dans le sol, tendeurs, fil de fer, poteau intermédiaire en tube Galva diamètre 60 mm espacé de 3 m, poteau d'angle en tube galva diamètre 60 mm, 1 portail d'accès à 2 battants de 1,50 m de hauteur et 3,00 m de largeur totale, 1 portails d'accès 1 battant de 1,50 m de hauteur et 1,50 m de largeur totale, tube galva de diamètre 60 mm pour poteaux de fixation des portails 
	 ha 
	1
	
	

	Débroussaillage et sous solage de l'emprise du périmètre y compris abattage et dessouchage des arbres gênants
	Ha
	1
	
	

	Destruction des termitières sur le périmètre et traitement des termites au moyen d'un produit chimique conventionnel
	Ha
	1
	
	

	Planage sommaire et labour croisé du périmètre
	Ha
	1
	
	

	Aménagement de piste principale (3m de largeur) et secondaires (2m de largeur) par apport de remblai latéritique avec une épaisseur de 30 cm
	Ml
	200
	
	

	Sous total 6
	 
	 
	
	

	Total HT
	

	Total TTC
	


[bookmark: _Hlk233912757]NB. Ce devis quantitatif est valable pour le site de Kourbo Mogho. 
Signature autorisée et contraignante : ____________________

Nom et fonction du signataire : ___________________________________________
Date de signature : _____/__________________
 













                                              DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 
 Lot 3 : Les travaux complémentaires de fonçage et busage de quatre (04) puits à grand diamètre de 15 m de profondeur à Réka à vocation maraîchère, dans la commune de Oula, région de Yaadga 
Nom du soumissionnaire :          ………………………………….
	DESIGNATION
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire
	Prix total

	FONCAGE (15 m pour chaque puits) - (Cuvelage 02,00m, Captage 01,80m) - Déblais soignés réalisés manuellement, épandage des produits loin du puits et toutes sujétions 
	 
	 
	
	

	Fonçage en terrain dur et très dur 
	 ml 
	1
	
	

	Fonçage sous l'eau 
	 ml 
	4
	
	

	Sous total 1
	
	
	
	

	CONSTRUCTION
	 
	 
	
	

	Cuvelage (Ø intérieur=1,80m ; épaisseur = 0,20m; en béton armé dosé à 350 kg/m3)
	 ml 
	4
	
	

	Colonnes de buses filtrantes (captage) (Ø intérieur=l,40 m ; épaisseur=0,20 m ; en béton armé dosé à 350 kg/m perforés de trous de diamètre 8 à 10 mm incliné à 45°à l'extérieur 
	 ml 
	5
	
	

	Ancrage de base, intermédiaire en béton armé dosé à 350 kg/m3 
	 u 
	2
	
	

	Margelle Ø intérieur : 1,80 m, épaisseur 0,20 m ; hauteur : 0,80 men béton armé dosé à 350 kg/m3
	 u 
	1
	
	

	Dalle de fond 
	 u 
	1
	
	

	Massif filtrant en quartz arrondi 
	 u 
	1
	
	

	Trottoir en béton armé dosé à 350 kg/m3 d'un rayon de 2 m avec une ep de 15cm
	 u 
	1
	
	

	Couvercle en tôle lourde y compris cadenas 
	 u 
	1
	
	

	Sous total 2
	
	
	
	

	Sous total pour un (01) puit
	 
	 
	
	

	Sous total pour quatre (04) puits
	 
	 
	
	


NB. Ce devis quantitatif est valable pour le site de Réka. 
Signature autorisée et contraignante : ____________________

Nom et fonction du signataire : ___________________________________________
Date de signature : _____/__________________
 

 






                                                     DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 
 Lot 4 : Les travaux complémentaires de fonçage et busage de quatre (04) puits à grand diamètre de 15 m de profondeur à Somiaga à vocation maraîchère, dans la commune de Ouahigouya, région de Yaadga 
Nom du soumissionnaire :          ………………………………….
	DESIGNATION
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire
	Prix total

	FONCAGE (15 m pour chaque puits) - (Cuvelage 02,00m, Captage 01,80m) - Déblais soignés réalisés manuellement, épandage des produits loin du puits et toutes sujétions 
	 
	 
	
	

	Fonçage en terrain tendre 
	 ml 
	1
	
	

	Fonçage en terrain dur et très dur 
	 ml 
	2
	
	

	Fonçage sous l'eau 
	 ml 
	4
	
	

	Sous total 1
	
	
	
	

	CONSTRUCTION
	 
	 
	
	

	Cuvelage (Ø intérieur=1,80m ; épaisseur = 0,20 m; en béton armé dosé à 350 kg/m3)
	 ml 
	10
	
	

	Colonnes de buses filtrantes (captage) (Ø intérieur=l,40 m ; épaisseur=0,20 m ; en béton armé dosé à 350 kg/m perforés de trous de diamètre 8 à 10 mm incliné à 45°à l'extérieur 
	 ml 
	5
	
	

	Ancrage de base, intermédiaire en béton armé dosé à 350 kg/m3 
	 u 
	2
	
	

	Margelle Ø intérieur : 1,80 m, épaisseur 0,20 m; hauteur : 0,80 men béton armé dosé à 350 kg/m3
	 u 
	1
	
	

	Dalle de fond 
	 u 
	1
	
	

	Massif filtrant en quartz arrondi 
	 u 
	1
	
	

	Trottoir en béton armé dosé à 350 kg/m3 d'un rayon de 2 m avec une ep de 15cm
	 u 
	1
	
	

	Couvercle en tôle lourde y compris cadenas 
	 u 
	1
	
	

	Sous total 2
	
	
	
	

	Sous total pour un (01) puit
	 
	 
	
	

	Sous total pour quatre (04) puits
	 
	 
	
	

	Total HT
	

	Total TTC
	


NB. Ce devis quantitatif est valable pour le site de Somiaga. 
Signature autorisée et contraignante : ____________________

Nom et fonction du signataire : ___________________________________________
Date de signature : _____/__________________
 



                                              


                                                            DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 
 Lot 5 : Les travaux  complémentaires de fonçage et busage de quatre (04) puits à grand diamètre de 15 m de profondeur à Tougouzagie à vocation maraîchère, dans la commune de Ouahigouya, région de Yaadga 
Nom du soumissionnaire :          ………………………………….
	DESIGNATION
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire
	Prix total

	[bookmark: RANGE!B4]FONCAGE (15 m pour chaque puits) - (Cuvelage 02,00m, Captage 01,80m) - Déblais soignés réalisés manuellement, épandage des produits loin du puits et toutes sujétions 
	 
	 
	
	

	Fonçage en terrain tendre 
	 ml 
	2
	
	

	Fonçage en terrain dur et très dur 
	 ml 
	4
	
	

	Fonçage sous l'eau 
	 ml 
	5
	
	

	Sous total 1
	
	
	
	

	CONSTRUCTION
	 
	 
	
	

	Cuvelage (Ø intérieur=1,80m ; épaisseur = 0,20m; en béton armé dosé à 350 kg/m3)
	 ml 
	10
	
	

	Colonnes de buses filtrantes (captage) (Ø intérieur=l,40 m; épaisseur=0,20 m; en béton armé dosé à 350 kg/m perforés de trous de diamètre 8 à 10 mm incliné à 45°à l'extérieur 
	 ml 
	5
	
	

	Ancrage de base, intermédiaire en béton armé dosé à 350 kg/m3 
	 u 
	2
	
	

	Margelle Ø intérieur : 1,80 m, épaisseur 0,20 m; hauteur : 0,80 men béton armé dosé à 350 kg/m3
	 u 
	1
	
	

	Dalle de fond 
	 u 
	1
	
	

	Massif filtrant en quartz arrondi 
	 u 
	1
	
	

	Trottoir en béton armé dosé à 350 kg/m3 d'un rayon de 2 m avec une ep de 15cm
	 u 
	1
	
	

	Couvercle en tôle lourde y compris cadenas 
	 u 
	1
	
	

	Sous total 2
	 
	 
	
	

	Sous total pour un (01) puit
	 
	 
	
	

	Sous total pour quatre (04) puits
	 
	 
	
	

	Total HT
	

	Total TTC
	


NB. Ce devis quantitatif est valable pour le site de Tougouzagié. 
Signature autorisée et contraignante : ____________________

Nom et fonction du signataire : ___________________________________________
Date de signature : _____/__________________
 


                                               
SECTION VI : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES (CCAG)
1. OBJET DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES
Le présent Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) définit les conditions administratives, juridiques et contractuelles applicables au marché relatif à la réalisation des travaux de (05) puits à grand diamètre dans les villages de Kourbo Bagré, Réka, Somiaga et Tougouzagié, Commune de Oula, Province du Yatenga, Région du Yaadga.
Il précise les droits, obligations et responsabilités respectives du Maître d’Ouvrage et du bureau d’études ou groupement de consultants chargé de l’exécution des prestations.
Le présent marché est régi par :
· les règles et procédures de passation de marchés de l’Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD) ; 
· les dispositions législatives et réglementaires applicables au Burkina Faso ; 
· les normes techniques en vigueur dans les domaines de l’hydraulique agricole et des études d’ingénierie ; 
· ainsi que les clauses spécifiques contenues dans le présent Dossier d’Appel d’Offres. 
Le bureau d’études reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des documents contractuels et s’engage à les respecter intégralement.
2. DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les documents constitutifs du marché comprennent notamment :
· la lettre de notification d’attribution ; 
· le contrat signé entre les parties ; 
· les présents Termes de Référence ; 
· le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ; 
· le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 
· l’offre technique de l’entreprise chargé de l’exécution ; 
· l’offre financière du bureau d’études ; 
· le calendrier d’exécution validé ; 
· ainsi que tout document ou avenant approuvé par les parties. 
En cas de contradiction entre les documents contractuels, l’ordre de priorité sera défini par le Maître d’Ouvrage conformément aux dispositions réglementaires applicables.
3. OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU BUREAU D’ÉTUDES
L’entreprise est tenue d’exécuter les prestations avec professionnalisme, diligence et conformément aux règles de l’art.
À ce titre, il devra notamment :
· mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de la mission ; 
· respecter les délais contractuels convenus ; 
· assurer la qualité technique des ouvrages réalisées ; 
· respecter les normes techniques, environnementales et sécuritaires applicables ; 
· informer sans délai le Maître d’Ouvrage de toute difficulté susceptible d’affecter l’exécution de la mission ; 
· garantir l’exactitude des données, calculs et documents produits ; 
· prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel et de ses équipements sur le terrain. 
L’entreprise demeure entièrement responsable des erreurs techniques, omissions ou insuffisances constatées dans les études réalisées.
4. CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES INFORMATIONS
Il est tenu à une obligation stricte de confidentialité concernant toutes les informations, données, documents et résultats obtenus dans le cadre de la mission.
À ce titre :
· aucune information relative au projet ne pourra être divulguée à des tiers sans autorisation écrite préalable du Maître d’Ouvrage ; 
· les données collectées ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles prévues dans le cadre du présent marché ; 
· les documents produits demeurent la propriété exclusive du Maître d’Ouvrage. 
Cette obligation de confidentialité reste applicable même après l’achèvement ou la résiliation du contrat.
5. SOUS-TRAITANCE
Le prestataire ne pourra sous-traiter tout ou partie des prestations sans l’autorisation préalable écrite du Maître d’Ouvrage.
Toute demande de sous-traitance devra préciser :
· la nature des prestations concernées ; 
· l’identité et les qualifications du sous-traitant proposé ; 
· les modalités techniques et financières de la sous-traitance. 
L’approbation d’un sous-traitant par le Maître d’Ouvrage ne dégage en aucun cas l’entreprise de ses responsabilités contractuelles.
Le bureau d’études demeure seul responsable :
· de la qualité des prestations sous-traitées ; 
· du respect des délais ; 
· ainsi que des obligations contractuelles découlant du marché. 
6. DÉLAIS D’EXÉCUTION ET PÉNALITÉS DE RETARD
L’entreprise est tenue de respecter strictement le délai contractuel d’exécution prévu au marché.
Tout retard non justifié dans l’exécution des prestations donnera lieu à l’application de pénalités de retard calculées à raison de :
Un millième (1/1000) du montant total du marché par jour calendaire de retard, sans mise en demeure préalable.
Les pénalités seront appliquées automatiquement à compter du premier jour suivant l’expiration du délai contractuel.
Toutefois, des prolongations de délai pourront être accordées par le Maître d’Ouvrage en cas :
· de force majeure ; 
· de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du bureau d’études ; 
· ou de modifications substantielles demandées par le Maître d’Ouvrage. 
Toute demande de prorogation devra être formulée par écrit et dûment justifiée.

7. RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE
Le bureau d’études est responsable de la qualité, de la fiabilité et de la conformité des prestations réalisées.
Il répond notamment :
· des erreurs de conception ; 
· des insuffisances techniques ; 
· des erreurs de calcul ou de dimensionnement ; 
· ainsi que des conséquences financières ou techniques résultant de ses fautes professionnelles. 
Le bureau d’études supportera les coûts liés à toute correction ou reprise rendue nécessaire du fait de ses insuffisances techniques.
Il est également responsable des dommages matériels ou corporels causés à des tiers du fait de ses activités dans le cadre de la mission.
8. CONTRÔLE ET VALIDATION DES PRESTATIONS
Le Maître d’Ouvrage assurera le suivi et le contrôle de l’exécution des prestations.
À cet effet, il pourra :
· demander toute information complémentaire ; 
· effectuer des vérifications techniques ; 
· organiser des réunions de suivi ; 
· formuler des observations ou recommandations ; 
· exiger des corrections sur les livrables produits. 
Aucun livrable ne sera considéré comme validé sans approbation écrite du Maître d’Ouvrage.
Le bureau d’études est tenu d’intégrer les observations formulées dans les délais convenus.
9. MODALITÉS DE PAIEMENT
Les paiements seront effectués conformément aux modalités définies dans le contrat signé entre les parties.
Les règlements seront conditionnés :
· à la remise effective des livrables ; 
· à leur validation par le Maître d’Ouvrage ; 
· ainsi qu’à la présentation des pièces administratives et financières requises. 
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de suspendre tout paiement en cas :
· de non-conformité des prestations ; 
· de retard important ; 
· ou de manquement contractuel de l’entreprise ; 
10. RÉSILIATION DU MARCHÉ
Le marché pourra être résilié par le Maître d’Ouvrage dans les cas suivants :
· non-respect grave des obligations contractuelles ; 
· retard excessif dans l’exécution des prestations ; 
· insuffisance manifeste des prestations réalisées ; 
· abandon de la mission ; 
· fraude, corruption ou fausse déclaration ; 
· ou incapacité du bureau d’études à poursuivre correctement la mission. 
La résiliation sera notifiée par écrit au bureau d’études.
En cas de résiliation imputable au bureau d’études, le Maître d’Ouvrage pourra :
· engager un autre prestataire aux frais du titulaire défaillant ; 
· appliquer les pénalités prévues ; 
· et réclamer réparation des préjudices subis. 
12. DISPOSITIONS FINALES
Le prestataire déclare avoir pris parfaite connaissance des présentes clauses administratives générales et s’engage à les respecter intégralement pendant toute la durée de la mission.
Toute modification des dispositions contractuelles devra faire l’objet d’un avenant écrit signé par les deux parties.






























SECTION VII : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
1. OBJET DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) a pour objet de préciser les conditions administratives, financières et contractuelles spécifiques applicables au marché relatif à la réalisation des travaux d’aménagement des puits à grand diamètre dans la commune de Oula et Ouahigouya, région de Yaadga du Burkina Faso.

Les dispositions du présent CCAP complètent celles du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG). En cas de contradiction entre les deux documents, les dispositions du présent CCAP prévalent.
Le titulaire du marché est réputé avoir pris connaissance de l’ensemble des clauses administratives et s’engage à les respecter intégralement pendant toute la durée d’exécution du contrat.

2. DONNÉES PARTICULIÈRES DU MARCHÉ

	Paramètre
	Valeur
	Valeur

	Maître d’Ouvrage
	Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD)
	Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD)

	Représentant légal du Maître d’Ouvrage
	Directeur exécutif de ACD
	Directeur exécutif de ACD

	Objet du marché
	 Les travaux complémentaires de fonçage et busage de quatre (04) puits à grand diamètre de 15 m de profondeur à vocation maraichers dans la région de Yaadga de Cinq (05) périmètres maraîchers 
	 Les travaux complémentaires de fonçage et busage de quatre (04) puits à grand diamètre de 15 m de profondeur à vocation maraichers dans la région de Yaadga de Cinq (05) périmètres maraîchers.

	Localisation des prestations
	Villages de Kourbo mogho, Réka, Somiaga et Tougouzagié– Commune de Oula et Ouahigouya – Province du Yatenga – Région de Yaadga
	Villages de Kourbo mogho, Réka, Somiaga et Tougouzagié– Commune de Oula et Ouahigouya – Province du Yatenga – Région de Yaadga 

	Type de marché
	Travaux d’aménagement  
	Travaux d’aménagement 

	Mode de rémunération
	Prix forfaitaire ferme et non révisable pendant toute la durée du marché
	Prix forfaitaire ferme et non révisable pendant toute la durée du marché

	Délai d’exécution des prestations
	Soixante (60) jours calendaires à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage
	Soixante (60) jours calendaires à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage

	Délai de validité des offres
	Soixante- dix (70) jours calendaires à compter de la date limite de remise des offres
	Soixante- dix (70) jours calendaires à compter de la date limite de remise des offres

	Avance de démarrage
	Trente pour cent (30%) du montant du marché TTC, payable après un avancement de 30% des travaux et remise d’une caution bancaire valable et acceptable par le Maître d’Ouvrage
	Trente pour cent (30%) du montant du marché TTC, payable après un avancement de 30% des travaux et remise d’une caution bancaire valable et acceptable par le Maître d’Ouvrage

	Cautionnement définitif
	Cinq pour cent (5%) du montant total du marché
	Cinq pour cent (5%) du montant total du marché

	Pénalités de retard
	Un millième (1/1000) du montant hors taxes (HT) du marché par jour calendaire de retard
	Un millième (1/1000) du montant hors taxes (HT) du marché par jour calendaire de retard

	Délai de garantie
	Douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des prestations
	Douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des prestations

	Langue de travail
	Français
	Français

	Monnaie du marché
	Franc CFA
	Franc CFA

	Lieu de remise des livrables
	Siège de l’Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD) ou tout autre lieu indiqué par le Maître d’Ouvrage
	Siège de l’Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD) ou tout autre lieu indiqué par le Maître d’Ouvrage

	Nombre d’exemplaires des livrables
	Trois (02) exemplaires physiques et une (01) version numérique exploitable
	Trois (02) exemplaires physiques et une (01) version numérique exploitable

	Nature des livrables numériques
	Formats PDF, Word, Excel, AutoCAD, SIG et tout autre format source exploitable
	Formats PDF, Word, Excel, AutoCAD, SIG et tout autre format source exploitable

	Source de financement
	Financement conjoint ACD / partenaires techniques et financiers
	Financement conjoint ACD / partenaires techniques et financiers

	Ordonnateur du marché
	Directeur exécutif de ACD
	Directeur exécutif de ACD

	Suivi technique de la mission
	Point focal ou comité technique désigné par le Maître d’Ouvrage
	Point focal ou comité technique désigné par le Maître d’Ouvrage




3. CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXÉCUTION
Le titulaire du marché devra exécuter les prestations conformément :
· aux présents Termes de Référence ; 
· aux normes techniques applicables ; 
· aux règles de l’art ; 
· ainsi qu’aux orientations et observations formulées par le Maître d’Ouvrage. 

L’entreprise en charge de l’exécution devra mobiliser une équipe qualifiée et disponible pendant toute la durée de la mission.
Toute modification de personnel clé devra être préalablement approuvée par le Maître d’Ouvrage.
Le titulaire demeure entièrement responsable :
· de la qualité des études produites ; 
· de la fiabilité des données utilisées ; 
· de la conformité des dimensionnements techniques ; 
· ainsi que de la cohérence des estimations financières proposées. 
3.1 Matériel de camping
· L’Entrepreneur devra assurer toute prise en charge de son personnel. Ce personnel ne pourra en aucun cas prétendre à une prise en charge par la population bénéficiaire. L’Entrepreneur devra fournir à l’ensemble de son personnel de chantier le matériel de camping nécessaire (tente, lits, ustensiles de cuisine etc.). 
3.2 Documents à fournir par l’entrepreneur
· Au cours de l’exécution du marché, l’Entrepreneur tiendra à la disposition du Bureau de contrôle et du Maître d’Ouvrage un cahier de chantier disponible sur le chantier. 
3.3 Calendrier d'exécution des travaux
· Le planning des travaux doit respecter certaines conditions imposées par des actions d'animation entreprises par le projet auprès des villageois.
· Il est précisé que l'ensemble des travaux devra être réalisé respectivement dans un délai de trois (3) mois pour chacun des lots.
· La date d'interruption des travaux durant les saisons des pluies sera décidée d'un commun accord entre le Maître d'œuvre et l'Entrepreneur dans la mesure où les conditions d'accès ne perturbent ni la bonne exécution des travaux, ni leur direction et contrôle. Cette date devra être validée par le maître d’ouvrage.

5. RÉCEPTION DES PRESTATIONS
La réception des prestations se fera en deux étapes :
5.1 Réception provisoire
La réception provisoire sera prononcée après :
· la remise complète des livrables ; 
· la validation technique des documents ; 
· l’intégration des observations du Maître d’Ouvrage. 
Un procès-verbal de réception provisoire sera établi contradictoirement entre les parties.
5.2 Réception définitive
La réception définitive interviendra à l’issue du délai de garantie de douze (12) mois, sous réserve qu’aucune insuffisance technique majeure ne soit constatée sur les études produites.
6. ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS
Le titulaire du marché demeure responsable des dommages causés :
· à son personnel ; 
· aux tiers ; 
· ou aux biens publics et privés dans le cadre de l’exécution des prestations. 
Il devra prendre toutes les dispositions nécessaires en matière :
· de sécurité ; 
· d’assurance ; 
· de protection du personnel ; 
· et de prévention des risques liés aux missions de terrain. 
7. RÉSILIATION ET SANCTIONS
Le Maître d’Ouvrage pourra résilier le marché dans les cas suivants :
· retard excessif dans l’exécution ; 
· Insuffisance manifeste des prestations ; 
· abandon de la mission ; 
· non-respect des clauses contractuelles ; 
· fraude, corruption ou fausse déclaration. 
En cas de résiliation imputable au titulaire, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit :
· d’appliquer les pénalités prévues ; 
· de faire exécuter les prestations aux frais du titulaire défaillant ; 
· et d’engager toute procédure utile conformément à la réglementation applicable. 
8. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution du marché fera d’abord l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
À défaut d’accord amiable, le litige sera porté devant les juridictions compétentes du Burkina Faso conformément aux lois et règlements en vigueur.
 







































[bookmark: _Hlk230938041]SECTION VIII : CODE DE CONDUITE ET PRINCIPE 
1.OBJECT DU CODE DE CONDUITE ET PRINCIPE
Le présent DAO définit le code de conduite et les principes de l’association action citoyenne pour le développement applicables au marché relatif à la réalisation des Travaux les travaux complémentaires de fonçage et busage de quatre (04) puits à grand diamètre de 15 m de profondeur dans les villages de Kourbo mogho, Réka, Somiaga et Tougouzagié, Commune de Oula et Ouahigouya, Province du Yatenga, Région du Yaadga.
[bookmark: _Hlk230597758] Elle prône la transparence, l’équité et la redevabilité. Les travaux doivent être même dans le respect strict des principes de l’humanitaire : la lutte contre la fraude, la corruption, la violence base sur le sexe. Toute contravention du prestataire contre les principes sera strictement sanctionnée voir la suspension de l’offre. 
Il précise les droits, obligations et responsabilités respectives du Maître d’Ouvrage et du bureau d’études ou groupement de consultants chargé de l’exécution des prestations.
Le présent marché est régi par :
· les principes de l’humanitaire de l’Association Action Citoyenne pour le Développement ; 
· la lutte contre la fraude, la corruption, la violence bases sur le sexe ; 
· la protection et l’exploitation des abus sexuels ; 
· ainsi que les clauses spécifiques contenues dans le présent Dossier d’Appel d’Offres. 
2.CONFLIT D’INTERETS
 Une entreprise qui participe à la présente procédure de passation de marché ne peut présenter de conflit    d’intérêts. Toute entreprise pour laquelle un conflit d’intérêts serait découvert est inéligible à l’attribution d’un contrat.
3.EQUITE ET TRANSPARENCE
Tout soumissionnaire qui participe à une passation de marché de services de conseil, de biens ou de travaux doit assurer une concurrence juste et transparente et se conformer au minimum aux principales normes de l’Organisation internationale du travail (OIT) ratifiées par le pays au sein duquel les services ou les travaux sont réalisés. Ceci est établi par la signature d’une déclaration d’engagement conforme au texte ;
· Fraude et corruption : Lorsqu’ils participent à cet appel d’offres, il est exigé que les soumissionnaires, leurs agents et tout le personnel de ceux-ci se conforment au plus haut niveau d’éthique lors de la passation des marchés et de l’exécution des contrats ;
· La corruption représente l'offre, le don, la réception ou la sollicitation, directe ou indirecte, de quelque chose de valeur pour influencer indûment les actions d'une autre partie ;
· La fraude représente tout acte ou omission, y compris une fausse déclaration, qui, sciemment ou par imprudence, induit ou tente d'induire une partie en erreur pour obtenir un avantage financier, d’autres bénéfices ou pour se soustraire à une obligation ;
· La collusoire est un arrangement entre deux ou plusieurs parties conçues pour atteindre un objectif inapproprié, y compris pour influencer indûment les actions d'une autre partie ;
· Une « Pratique coercitive » est le fait de porter atteinte, de nuire, ou de menacer de nuire, directement ou indirectement, à toute partie ou à la propriété d’une partie pour influencer indûment ses actions ;
·  Une « Pratique d'obstruction » désigne la destruction, la falsification, la modification ou la dissimulation délibérée d'éléments de preuve importants pour l'enquête ou de fausses déclarations aux enquêteurs afin d'entraver matériellement une enquête d’un bailleur de fonds relative à des allégations de pratique de corruption, coercitive ou collusoire ; 
4.CONFIDENTIALITE 
La passation du marché est conduite de manière confidentielle. Lors de la passation du marché, aucune information relative à l’évaluation des propositions et aucune recommandation pour l’octroi du contrat n’est fournie aux soumissionnaires ou aux parties tierces qui ne sont pas officiellement des participants à l’appel d’offres. Une rupture de la confidentialité peut entrainer l’annulation de l’appel d’offres. Aucun dialogue ou échange avec les soumissionnaires sur leur offre n’est possible pendant la période s’écoulant entre l’annonce publique de l’appel d’offres et l’octroi du contrat. Toutefois, la conduite de visites sur les sites du projet ou les recherches et évaluations des documents sont autorisées dans la mesure où elles permettent aux soumissionnaires de se familiariser avec l’environnement de travail. En outre, des demandes écrites de clarification sont autorisées. Les réponses sont communiquées par écrit à l’ensemble des soumissionnaires inscrits.
5.Éligibilité des offres  
· Les offres d’entreprises, d’organisations ou d’individus sont recevables pour l’appel d’offres, si aucune des raisons d’exclusion suivantes ne s’applique ;
L’entreprise, l’organisation ou l’individu est légalement exclu des passations de marchés sur le fondement de violations antérieures des règlementations sur la fraude et la corruption  






























[bookmark: _Hlk231224562]SECTION IX : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ENVIRONNEMENTALES (CCTE)
[bookmark: _Hlk230939860]1.OBJET : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ENVIRONNEMENTALES (CCTE)
[bookmark: _Hlk230938256]La présente section constitue le cahier des clauses techniques environnementales (CCTE) et fait partie des pièces contractuelles	
1.1. Localisation et protection des carrières
L’Entrepreneur adjudicataire du marché des travaux se conformera aux prescriptions légales en vigueur en matière de protection de la nature lors de la recherche, la localisation des carrières et du prélèvement de matériaux.
L’Entrepreneur fournira un plan de localisation des carrières et zones d’emprunt. Ce plan sera soumis au service compétent.
Sauf autorisation, les champs de cultures, les pistes de passage d’animaux, les zones de pâturages reconnues comme telles, les forêts classées et les abords immédiats des villages devront être soustraits des zones de carrières.	
1.2. Restauration
L’Entrepreneur devra prendre les mesures de conservation et de restauration des carrières exploitées, sur la base d’un programme approuvé par le Ministère en charge de l’Environnement. Pour ce faire, les zones de carrières devront être entièrement aplanies par l’Entrepreneur avant d’entreprendre les reboisements. Les populations de la zone seront informées au préalable du choix des zones de carrières et de leur exploitation.
En cas d’infraction, l’Entrepreneur sera soumis aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur en matière de protection et de conservation de l’environnement.
L’Entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires afin de minimiser ou éviter les effets négatifs possibles sur l’environnement en portant attention aux points suivants :
· la protection et la bonne gestion des écosystèmes forestiers (faune et flore);
· la protection des espaces esthétiques ;
· les risques d’érosion du sol et de la perte du couvert végétal, de coupure des circulations hydrauliques, de modifications des écoulements et de pollution des milieux aquatiques ;
· la pollution atmosphérique pouvant provenir des activités de construction ;
· les risques de maladie professionnelle pour les travailleurs pendant la période de construction 
· les mesures de remise en état des zones d’emprunt de matériaux de construction ;
· les risques divers liés à la construction et à l’exploitation de l’ouvrage ;
· les spécifications techniques des mesures de protection seront précisées dans un rapport final à la réception de l’ouvrage et remis au Maître d’Ouvrage.
 
L’Entrepreneur tiendra compte de la réglementation en vigueur en matière d’environnement au Burkina Faso et des directives internationales reconnues.
Le devis descriptif a pour objet de décrire l’ensemble des ouvrages et des prestations des travaux nécessaires à une parfaite exécution du projet de construction. Il forme un ensemble indissociable avec le Cahier des Clauses Techniques Particulières pour compléter et expliquer les pièces graphiques afin de définir les choix retenus et le niveau de qualité recherché. Son contenu n’est pas limitatif.

2. PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUTES LES SOURCES D’IMPACTS
Des dispositions relatives à l’hygiène et à la propreté du chantier et de la base vie seront insérées dans le règlement intérieur de l’entreprise.
Les déchets solides et liquides du chantier et de la base vie devront être collectés régulièrement et éliminés par des méthodes appropriées acceptées par les parties.

3. PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES PARTICULIERES
3.1	Installation de la base vie et du parking des engins
Pour l’installation de la base vie et du parking, le choix se portera sur les zones dégagées de toutes végétations (notamment les clairières). En tout état de cause, la base vie et le parking devront être installés hors des forêts classées ou des réserves. Il sera évité en particulier les zones inondables qui renferment généralement une diversité biologique riche.
La base vie sera installée à plus de 200 m des points d’eau de surface, afin de parer à toute pollution de ces derniers.
La base vie et le parking seront placés à l’écart des agglomérations afin de perturber le moins possible les populations locales dans leurs habitudes de vie.	
3.2	Ouverture des pistes de servitudes diverses
L’ouverture et l’utilisation des pistes d’accès aux gisements de matériaux doit respecter, aussi bien en phase d’ouverture qu’en phase de fermeture :
· les zones sensibles,
· les zones à paysages particuliers,
· les limitations de vitesses qui sont de : 20 km/h sur les sites des chantiers, de 40 km/h dans les agglomérations et 80 km/h en rase campagne.
 Le choix des pistes d’accès aux emprunts de matériaux et aux stations de prélèvement d’eau pour les travaux, doit se faire en évitant soigneusement les zones de diversité biologique (zones inondables), les cimetières, les sites historiques, les sites culturels et cultuels (lieux de sacrifice, de prière, etc.).
Dans les centres lotis, l’entreprise évitera durant les travaux la destruction des bornes et ouvrages posés par les services du cadastre.	
3.3	Débroussaillages, décapage du sol
Au cours du débroussaillage et du décapage de l’emprise des ouvrages, l’entreprise évitera autant que possible les espèces ligneuses rares et/ou protégées répertoriées dans la monographie des espèces végétales du Burkina Faso.
Le dessouchage se fera manuellement afin d’éviter une trop grande perturbation du sol et de donner de l’emploi aux populations des centres concernés.
L’entreprise évitera de détruire les bornes topographiques et autres ouvrages posés par le service du cadastre.		
3.4	Travaux de terrassement
Les servitudes des engins de terrassement se limiteront strictement aux espaces strictement prévus à cet effet. L’entreprise utilisera autant que possible les pistes de servitude afin d’éviter d’entamer des espaces supplémentaires. 	
3.5	Prélèvement de l’eau pour les travaux
Afin de prévenir les conflits dans l’usage de l’eau, les points d’eau à utilisations multiples (consommation des hommes, des animaux domestiques et la faune, usages socio-économiques comme la fabrication de briques, etc.) devraient faire avant les travaux, l’objet de concertation entre les différents utilisateurs et l’entreprise, afin de choisir les périodes propices aux prélèvements pour les travaux.
Les motopompes utilisées pour le prélèvement d’eau nécessaire aux travaux devront être en bon état de fonctionnement afin d’éviter les fuites de gas-oil et d’huile qui pourront polluer l’eau affectée à la consommation humaine et animale.
Ces motopompes seront à une distance d’au moins 30 m du lieu de prélèvement et seront disposées dans une plate-forme (merlons) permettant de contenir les écoulements d’hydrocarbures (accidentels ou non) et toutes les sources de pollution de l’eau devront être enrayées.
 
Tous déversements ou rejets d’eaux usées, de gadoue, d’hydrocarbures et de polluants de toutes natures dans les eaux de surface, les puits, les forages et sur le sol sont strictement interdits.	

3.6	Creusement et remblaiement des tranchées de pose des conduites
Dans les espaces champêtres, la terre arable sera séparée de la terre de profondeur lors du creusement des tranchées et la stratigraphie initiale sera respectée au moment du remblaiement.
Après le remblaiement, le sol devra être stabilisé mécaniquement sur l’emprise des tranchées et niveler.
3.7	Repli du chantier et du matériel
Le sol de la base vie et des parkings sera remis en état à la fin des travaux de nettoyage des déchets solides (filtres usagés, pneus usés, gravats, déchets ménagers, etc.) et liquides.
Le sol sera exempt de toutes taches d’hydrocarbures.
Les baraquements seront soigneusement démontés à moins qu’il n’y ait une demande expresse de l’autorité administrative ou du chef du village de les conserver pour utilisations ultérieures.
Le site nettoyé sera végétalisé.

4.DISPOSITIONS DIVERSES
 4.1	entraves à la circulation
L’entreprise doit maintenir en permanence la circulation et l’accès des riverains à leurs habitations, champs et lieux d’activité économique pendant les travaux.	
4.2	Consignes de sécurité
Des dispositions de sécurité seront prises pour les populations riveraines des sites de travaux : les chantiers seront balisés et des barrières seront dressées pour empêcher le public et les personnes étrangères de pénétrer sur les chantiers.
Des dispositions pour la sécurité des travailleurs seront prises.
Des mesures de limitation de vitesse dans les agglomérations seront prises.	
4.3	Consignes concernant les bruits
A proximité des zones habitées, l’entreprise évitera, autant que possible, les bruits aux heures de repos, principalement la nuit. Elle respectera par ailleurs les consignes relatives aux réglages des engins et des véhicules.		
4.4	Consignes en cas de dommages causes a des biens publics ou prives
L’entreprise devra réparer dans les meilleurs délais les dégâts causés aux biens publics et privés.
Elle devra avertir les instances concernées et prendre toutes dispositions utiles pour réduire au minimum la durée de l’interruption éventuelle de service consécutive.	
4.5	Amélioration du contexte environnemental
Afin de préserver au mieux l’environnement, l’entreprise prendra toutes initiatives utiles en accord avec le maître d’ouvrage et la mission de contrôle.
À la fin des travaux, elle dressera un état de toutes les réalisations qu’elle aura faites aux fins d’améliorer le contexte environnemental.
 
 








SECTION X: MODÈLE DE CONTRAT
CONTRAT DE PRESTATION INTELLECTUELLE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’Association Action Citoyenne pour le Développement (ACD)
Organisation de développement intervenant dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la résilience communautaire et du développement local, dont le siège est situé à ________________________________, représentée par son Directeur exécutif, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée : « le Maître d’Ouvrage »
D’une part,
ET
[Nom du bureau d’études / consultant]
[Forme juridique], immatriculé(e) sous le numéro ________________________, dont le siège est situé à ________________________________________, représenté(e) par [Nom et qualité du représentant légal], dûment habilité(e) à signer le présent contrat,
Ci-après désigné : « le Bureau d’Études »
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet Du Contrat
Le présent contrat a pour objet l’aménagement de Cinq (05) périmètres maraîchers avec puits à grand diamètre dans les villages de Kourbo mogho, Réka, Somiaga et Tougouzagié, situés dans la commune de Oula et Ouahigouya, province du Yatenga, région du Yaadga du Burkina Faso.
Les prestations confiées aux travaux comprennent notamment :
· Travaux de préparatoires et d’installation du chantier et repli à la fin des travaux ; 
· La réalisation des études hydrologiques et hydrogéologiques (évaluation des ressources en eau, dimensionnement des besoins en irrigation, recommandations pour l'implantation des puits) ;
· Excavation (fonçage) manuelle ou mécanique, évacuation du déblai et contrôle de la verticalité et du diamètre
· Cuvelage (busage) :  pose des buses en béton ou maçonnerie au fur et mesure en respectant le dosage, veuille à l’alignement et la stabilité ;
· Mise en place d’un massif filtre en gravier autour de la zone aquifère pour limites l’entre des particules ;
· Protection de l’ouvrage par la réalisation d’une margelle de 0.80 m et d’un trottoir pour évacuer les excès d’eau ;
· Nettoyage et développement des puits : évacuer la boue et les sédiments, améliorer le débit par pompage ou curage ;
· Installation des équipements : une électropompe immergée ;
· Aménagement de surface Bassins de rétention+ Regards+ tête de forage+ clôture grillage
· Equipement du puit d’une pompe solaire dont les caractéristiques seront précisées à l'exécution ;
· Installation des panneaux solaire photovoltaïques monocristallins ;
· Travaux convexes et annexe ;
Le prestataire s’engage à exécuter les prestations conformément :
· aux dispositions du présent contrat ; 
· aux Termes de Référence figurant en Section IV du DAO ; 
· aux normes techniques en vigueur ; 
· aux règles de l’art applicables aux prestations des travaux d’aménagement ; ; 
· ainsi qu’aux observations et orientations formulées par le Maître d’Ouvrage. 

Article 2 : Montant Du Contrat
Le montant total du présent contrat est arrêté à la somme forfaitaire de :
_________________________________________ FCFA TTC
(En lettres : ________________________________________________)
Ce montant est réputé comprendre :
· l’ensemble des charges fiscales et parafiscales ; 
· les frais de personnel ; 
· les frais de déplacement et de terrain ; 
· les frais d’analyses et investigations ; 
· les frais de reproduction et de transmission des livrables ; 
· ainsi que toutes les dépenses nécessaires à la bonne exécution des prestations. 
Le montant du contrat est ferme, non révisable et non actualisable pendant toute la durée d’exécution de la mission, sauf dispositions contraires approuvées par avenant écrit entre les parties.

Article 3 : Délai D’exécution
Le Bureau d’Études s’engage à exécuter l’ensemble des prestations objet du présent contrat dans un délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des prestations.
Ce délai couvre :
· la mobilisation de l’équipe ; 
· les investigations de terrain ; 
· les analyses techniques ; 
· Identifier les zones favorables à l’exploitation durable des eaux souterraines ;
· Fonçage en terrain tendre et mi dur pour la réalisation de deux (02) puits positifs ;
· Fonçage en terrain dur (éventuellement) ;
· Fonçage sous l’eau ;
· Mise en place des cuvelages et des captages ;
· Développement ou curage des puits ;
· Construction des margelles et des trottoirs 
· Réalisation du bâti d'exhaure en IPN de 100 avec 3 poulies à double gorge ;
· Réalisation de la clôture grillagée de protection du périmètre maraîcher ;
· Nettoyage du site ;
· la production des rapports ; 
· L’intégration des observations ; 
· ainsi que la remise des livrables définitifs. 
Le Bureau d’Études devra respecter le chronogramme validé par le Maître d’Ouvrage.
Tout retard non justifié donnera lieu à l’application des pénalités prévues au présent contrat et dans le CCAP.
Article 4 : Modalités De Paiement
Le paiement des prestations sera effectué par étape, après réalisation complète de chaque étape contractuelle et validation des livrables correspondants par le Maître d’ouvrage. Chaque paiement sera conditionné à la réception et à la validation des prestations réalisées, conformément aux exigences et spécifications définies dans le contrat.
Aucun paiement ne pourra être effectué pour une étape dont les prestations ou les livrables n’auront pas été préalablement réalisés et validés par le Maître d’ouvrage. En cas de réserves ou de non-conformités constatées, le paiement de l’étape concernée sera différé jusqu’à la correction et à la validation définitive des prestations. 5% du montant Général sera retenu. Cette somme sera reversée après la réception définitive.

Article 5 : Documents Contractuels
Les documents ci-après font partie intégrante du présent contrat. En cas de contradiction entre les documents contractuels, leur ordre de priorité sera le suivant :
1. Le présent contrat ou acte d’engagement ; 
2. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
3. Les Termes de Référence (TDR) et Cahier des Prescriptions Techniques ; 
4. Le Bordereau des Prix et Devis Estimatif ; 
5. L’offre technique du Bureau d’Études ; 
6. L’offre financière du Bureau d’Études ; 
7. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ; 
8. Tout avenant ou document approuvé ultérieurement par les parties. 

Article 6 : Obligations Des travaux d’aménagement des périmètres maraichers
Le Prestataire s’engage à :
· exécuter les prestations avec professionnalisme et diligence ; 
· mobiliser les experts qualifiés prévus dans son offre ; 
· respecter les délais contractuels ; 
· garantir la qualité technique des études réalisées ; 
· informer régulièrement le Maître d’Ouvrage de l’état d’avancement de la mission ; 
· respecter la confidentialité des informations collectées ; 
· prendre en compte les observations formulées par le Maître d’Ouvrage ; 
· et remettre les livrables dans les formats et délais convenus. 
Le Prestataire demeure entièrement responsable des erreurs, omissions ou insuffisances techniques constatées dans les études produites.

Article 7 : Obligations Du Maître D’ouvrage
Le Maître d’Ouvrage s’engage à :
· mettre à disposition les documents et informations disponibles utiles à la mission ; 
· faciliter l’accès aux sites d’intervention ; 
· assurer la coordination avec les autorités locales et les bénéficiaires ; 
· examiner les livrables dans les délais convenus ; 
· notifier ses observations au l’entreprise ; 
·  procéder aux paiements conformément aux modalités contractuelles. 

Article 8 : Pénalités De Retard
En cas de retard dans l’exécution des prestations imputable au Bureau d’Études, il sera appliqué une pénalité de retard fixée à :
Un millième (1/1000) du montant hors taxes du marché par jour calendaire de retard.
Les pénalités seront appliquées automatiquement sans mise en demeure préalable.
Toutefois, aucun retard ne pourra être imputé à l’entreprise en cas :
· de force majeure ; 
· de suspension ordonnée par le Maître d’Ouvrage ; 
· ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées. 
Article 9 : Résiliation Du Contrat
Le présent contrat pourra être résilié par le Maître d’Ouvrage dans les cas suivants :
· non-respect grave des obligations contractuelles ; 
· retard excessif dans l’exécution des prestations ; 
· insuffisance manifeste des études produites ; 
· abandon de la mission ; 
· fraude ou fausse déclaration. 
La résiliation sera notifiée par écrit aux prestataires.
En cas de résiliation imputable au prestataire, le Maître d’Ouvrage pourra faire exécuter les prestations restantes aux frais du titulaire défaillant.


	Pour le Maître d'Ouvrage (ACD)
	Pour le l’entreprise

	





Le Directeur exécutif    Signature et cachet
	





Le Représentant légal    Signature et cachet
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